## Hoja1
OBRA: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS FIJOS CON CONMUTACIÓN EN LAS ESTACIONES PALERMO, VILLA CRESPO, VILLA DEVOTO, CASEROS, EL PALOMAR, SAN MIGUEL, JOSÉ C. PAZ, PTE. DERQUI Y PILAR – ETAPA 2- LÍNEA SAN MARTÍN
PLAN DE TRABAJO
ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $ | IMPORTE $ | UNI | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | INCIDENCIA
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | GL | 1 | 80000 | 80000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 80000
[6 empty] | % PARC | 0.2417% | 0.2417% | 0.4834% | 0.4834% | 0.4834% | 0.4834% | 2.417%
2 | CUBIERTA Y CIELORRASOS | GL | 1 | 200000 | 200000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000
[6 empty] | % PARC | 0.6042% | 0.6042% | 1.208% | 1.208% | 1.208% | 1.208% | 6.042%
3 | FUNDACIONES, MAMPOSTERÍA Y REVOQUES | GL | 1 | 80000 | 80000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 80000
[6 empty] | % PARC | 0.2417% | 0.2417% | 0.4834% | 0.4834% | 0.4834% | 0.4834% | 2.417%
4 | EJECUCIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS | GL | 1 | 1000000 | 1000000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000
[6 empty] | % PARC | 3.021% | 3.021% | 6.042% | 6.042% | 6.042% | 6.042% | 30.21%
5 | CARPINTERIA (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) | GL | 1 | 350000 | 350000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 35000 | 35000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 350000
[6 empty] | % PARC | 1.057% | 1.057% | 2.115% | 2.115% | 2.115% | 2.115% | 10.57%
6 | PINTURA | GL | 1 | 400000 | 400000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 40000 | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 400000
[6 empty] | % PARC | 1.208% | 1.208% | 2.417% | 2.417% | 2.417% | 2.417% | 12.08%
7 | PROVISIÓN DE G.E. E INSTALACIÓN ELÉCTRICA | GL | 1 | 300000 | 300000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
[6 empty] | % PARC | 0.9063% | 0.9063% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 9.063%
8 | TAREAS GENERALES Y PROVISIONES | GL | 1 | 300000 | 300000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
[6 empty] | % PARC | 0.9063% | 0.9063% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 9.063%
9 | INGENIERÍA CONFORME A OBRA | GL | 1 | 300000 | 300000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
[6 empty] | % PARC | 0.9063% | 0.9063% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 9.063%
10 | LIMPIEZA DE OBRA | GL | 1 | 300000 | 300000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[6 empty] | $ | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000
[6 empty] | % PARC | 0.9063% | 0.9063% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 1.813% | 9.063%
3310000
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
|  |  | CURVA EN % PARCIAL |  |  | % | 8.187% | 8.187% | 16.37% | 16.37% | 16.37% | 16.37%
|  |  | CURVA EN % ACUMULADO |  |  | % | 8.187% | 16.37% | 32.75% | 49.12% | 65.5% | 81.87%
|  |  | CURVA EN $ PARCIAL |  |  | $ | 271000 | 271000 | 542000 | 542000 | 542000 | 542000
|  |  | CURVA EN $ ACUMULADO |  |  | $ | 271000 | 542000 | 1084000 | 1626000 | 2168000 | 2710000
Note on I4: DEBERA ESTAR CON CONCORDANCIA CON EL PLAZO DE OBRA DESCRIPTO EN EL PLIEGO