## PLANILLA DE COTIZACION PETP
Obra: REFACCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TALLER VICTORIA – LINEA MITRE
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VIVIENDA | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO FINAL ($) | INCIDENCIA (%)
1 | OBRADOR Y MOVILIZACION
1.1 | Obrador deposito, vestidores y sanitarios (24 m2) | mes
1.2 | Baños químicos (alquiler mensual) x 1 unidad | mes
1.3 | Cartel de Obra | m2
1.5 | Desmalezado y limpieza de terreno | global
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | %
2 | DEMOLICION Y DESMONTE
2.1 | Desarme
2.1.1 | Desarme de cerramiento existente | ml
2.1.2 | Jornal de Item Desarme | Jornal
2.2 | Demolicion
2.2.1 | Apertura para anclaje de IPN | u
2.2.2 | Jornal de Item Demolicion | Jornal
2.3 | Remocion
2.3.1 | Remocion de revoques | m2
2.3.2 | Volquete | Global
2.3.3 | Jornal de Item Remocion | Jornal
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | %
3 | MAMPOSTERIA
3.1 | Revoque grueso filetrado a la cal | m2
3.2 | Reconstruccion de capiteles | u
3.3 | Reparacion de mamposteria | m3
3.4 | Recambio de placas premoldeadas | u
3.5 | Jornal de Item Mamposteria | Jornal
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | %
4 | HERRERIA
4.1 | Fabricacion de paño (Según PETP y PETG) | ml
4.2 | Montaje de paño y anclaje de IPN (Según PETP y PETG) | u
4.3 | Normalizacion de portones | u
4.4 | Provision y Colocacion de concertina (Según PETP y PETG) | ml
4.5 | Jornal de Item Herreria | Jornal
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | %
5 | PINTURA
5.1 | Latex exterior muro lado interno | m2
5.2 | Jornal de Item Pintura | Jornal
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
6 | LIMPIEZA DE OBRA
6.1 | Limpieza de Obra Periodica | diario
6.2 | Limpieza de Obra Final | u
6.3 | Poda, extraccion y retiro de raices | gl
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | %
7 | INGENIERIA Y PLANOS CONFORME A OBRA
7.1 | Ingenieria y Planos Conforme a Obra | Gl | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | %
TOTAL | [5 empty] | 0 | %
Precios sin IVA al 03/2018
TOTAL IVA Incluido |  |  |  |  | 21% | 0 | %

## PLAN DE TRABAJO Y CURVA
Obra: REFACCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TALLER VICTORIA – LINEA MITRE
PLAN DE TRABAJO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $ | IMPORTE $ | UNI | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | INCIDENCIA
1 | OBRADOR Y MOVILIZACION | GL | 1 | 1500 | 1500 | % | 30% | 15% | 40% | 15% |  |  | 100%
[6 empty] | $ | 450 | 225 | 600 | 225 | 0 | 0 | 1500
[6 empty] | % PARC | 4.286% | 2.143% | 5.714% | 2.143% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29%
2 | DEMOLICION Y DESMONTE | GL | 1 | 1500 | 1500 | % | 20% | 25% | 20% | 35% |  |  | 100%
[6 empty] | $ | 300 | 375 | 300 | 525 | 0 | 0 | 1500
[6 empty] | % PARC | 2.857% | 3.571% | 2.857% | 5% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29%
3 | MAMPOSTERIA | GL | 1 | 1500 | 1500 | % | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 100%
[6 empty] | $ | 450 | 450 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1500
[6 empty] | % PARC | 4.286% | 4.286% | 2.857% | 2.857% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29%
4 | HERRERIA | GL | 1 | 1500 | 1500 | % | 15% | 15% | 30% | 40% |  |  | 100%
[6 empty] | $ | 225 | 225 | 450 | 600 | 0 | 0 | 1500
[6 empty] | % PARC | 2.143% | 2.143% | 4.286% | 5.714% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29%
5 | PINTURA | GL | 1 | 1500 | 1500 | % | 15% | 15% | 30% | 40% |  |  | 100%
[6 empty] | $ | 225 | 225 | 450 | 600 | 0 | 0 | 1500
[6 empty] | % PARC | 2.143% | 2.143% | 4.286% | 5.714% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29%
6 | LIMPIEZA DE OBRA | GL | 1 | 1500 | 1500 | % | 30% | 15% | 40% | 15% |  |  | 100%
[6 empty] | $ | 450 | 225 | 600 | 225 | 0 | 0 | 1500
[6 empty] | % PARC | 4.286% | 2.143% | 5.714% | 2.143% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29%
7 | INGENIERIA Y PLANOS CONFORME A OBRA | GL | 1 | 1500 | 1500 | % | 20% | 30% | 25% | 25% |  |  | 100%
[6 empty] | $ | 300 | 450 | 375 | 375 | 0 | 0 | 1500
[6 empty] | % PARC | 2.857% | 4.286% | 3.571% | 3.571% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29%
8 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0%
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
9 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0%
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
10 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0%
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
11 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0%
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
12 |  | GL | 0 | 0 |  | % | [6 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 4
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
13 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 3
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
10 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 3
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
11 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 3
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
12 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 3
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
13 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 3
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
14 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0%
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
15 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0%
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
16 |  | GL |  |  |  | % | [6 empty] | 0%
[6 empty] | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | % PARC | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MES 1 to MES 6
|  |  | SUBTOTAL SIN IVA |  | 10500
1
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
|  |  | CURVA PARCIAL |  |  | % | 22.86% | 20.71% | 29.29% | 27.14% | 0% | 0%
|  |  | CURVA ACUMULADO |  |  | % | 22.86% | 43.57% | 72.86% | 100% | 100% | 100%
|  |  | CURVA PARCIAL |  |  | $ | 2400 | 2175 | 3075 | 2850 | 0 | 0
|  |  | CURVA ACUMULADO |  |  | $ | 2400 | 4575 | 7650 | 10500 | 10500 | 10500
Note on I4: DEBERA ESTAR CON CONCORDANCIA CON EL PLAZO DE OBRA DESCRIPTO EN EL PLIEGO