## GRUPO UNICO
OBRA: | INSPECCIÓN DETALLADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VIADUCTO ONCE
GRUPO UNICO
VIADUCTO ONCE - LÍNEA SARMIENTO - ANEXO 1
PLANILLA DE COTIZACIÓN
ITEMS POR AJUSTE ALZADO
Item | Detalle | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Relevamiento e Inspeccion Detallada de Viaducto Once - Informe | Nº | 1 | 0 | 0
2 | Evaluacion y Diagnostico Estructural Viaducto Once - Informe | Nº | 1 | 0 | 0
3 | Propuesta de Intervencion para Reacondicionamiento y Mantenimiento V.O. - Especificacion Tec. | Nº | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEMS POR AJUSTE ALZADO SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL ITEMS POR AJUSTE ALZADO |  |  |  | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA
Item | Detalle | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
4 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Estudios geotécnicos (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
5 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Realizacion de Cateos (por OA) | Nº | 0.8 | 0 | 0
6 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Prueba de carga estática y dinámica (por OA) | Nº | 0.7 | 0 | 0
7 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayos sonicos de Integridad apoyos y fundaciones (por OA) | Nº | 0.8 | 0 | 0
8 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Medición de espesores remanentes por ultrasonido (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
9 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Medicion de dimensiones de Fisuras.(por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
10 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayo Quimico - Soldabilidad de los materiales. (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
11 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayos de tracción para conocer propiedades de resistencia y ductilidad de los aceros. (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
12 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayos de soldaduras. (por OA) | Nº | 0.8 | 0 | 0
13 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayos de carga inducida en pilas y estribos. (por OA) | Nº | 0.6 | 0 | 0
14 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayos de tintas penetrantes (para uniones soldadas y atornilladas o roblonadas). (por OA) | Nº | 0.8 | 0 | 0
15 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayos de partículas magnéticas (para uniones soldadas y atornilladas o roblonadas). (por OA) | Nº | 0.8 | 0 | 0
16 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayos Metalograficos. (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
17 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Calado de testigos en hormigón con ensayo de compresión incluidos. (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
18 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Colocacion de testigos para control de patologías. (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
19 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Ensayo de Charpy - Calado de testigos para realizacion de ensayo. Ejecucion de Curva de Charpy incluida. (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
20 | Ejecución de ensayo y Elaboración de Informe: Estudio hidráulico de aquellas Obras de Arte afectadas por cursos de agua. (por OA) | Nº | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL ITEMS POR UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## ex GRUPO 2 (hidden)
OBRA: | INSPECCIÓN DETALLADA DE OBRAS DE ARTE Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL
GRUPO 2
OBRAS DE ARTE DE L>5m, RAMAL ONCE-MORENO
LÍNEA SARMIENTO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Detalle | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Inspeccion e informe detallado de Obras de Arte | Nº | 48 | 0 | 0
2 | Informe de Diagnostico Estructural | Nº | 48 | 0 | 0 | 6.5455
3 | Especificacion Tecnica de Propuesta de Intervencion y Mantenimiento. | Nº | 48 | 0 | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## ex GRUPO 4 (hidden)
OBRA: | INSPECCIÓN DETALLADA DE OBRAS DE ARTE Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL
GRUPO 4
OBRAS DE ARTE DE L>5m, RAMAL MORENO-MERCEDES
LÍNEA SARMIENTO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Detalle | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Inspeccion e informe detallado de Obras de Arte | Nº | 15 | 0 | 0
2 | Informe de Diagnostico Estructural | Nº | 15 | 0 | 0
3 | Especificacion Tecnica de Propuesta de Intervencion y Mantenimiento. | Nº | 15 | 0 | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0 | 2.7273
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## ex GRUPO 6 (hidden)
OBRA: | INSPECCIÓN DETALLADA DE OBRAS DE ARTE Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL
GRUPO 6
OBRAS DE ARTE DE L>5m, RAMAL MERLO-LOBOS
LÍNEA SARMIENTO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Detalle | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | Inspeccion e informe detallado de Obras de Arte | Nº | 9 | 0 | 0
2 | Informe de Diagnostico Estructural | Nº | 9 | 0 | 0
3 | Especificacion Tecnica de Propuesta de Intervencion y Mantenimiento. | Nº | 9 | 0 | 0 | 1.2273
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## COSTEO (hidden)
COSTEO GRUPO 4 y 1 a 3 | 2016-11-01 |  | PUENTES MAYORES |  |  |  | OBRAS DE ARTE | [11 empty] | ESCENARIO: ADJUDICACIÓN CONJUNTA
GRUPO | N° |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 a 4
Plazo | días |  | 150 |  |  |  | 330 |  |  |  | 210 |  |  |  | 270 |  |  |  | 360
Plazo | ms |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 12
Cant OA | Nº |  | 1 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Descripciòn | UM | Costo Unit | Cant | incidencia | Costo Total | Obs | Cant | incidencia | Costo Total | Obs | Cant | incidencia | Costo Total | Obs | Cant | incidencia | Costo Total | Obs | Cant | incidencia | Costo Total | Obs
Mano de Obra Directa
Cuadrilla Asistencia | ms |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11
Ayudante | hr | 112.99 | 1600 | 100% | 180784 | 2 grales | 3200 | 100% | 361568 | 2 grales | 2000 | 100% | 225980 | 2 grales | 2800 | 100% | 316372 | 2 grales | 8800 | 100% | 994312 | 4 grales
Medio Of | hr | 123.1
Oficial | hr | 133.51 | 800 | 100% | 106808 | 1 Of Gral | 1600 | 100% | 213616 | 1 Of Gral | 1000 | 100% | 133510 | 1 Of Gral | 1400 | 100% | 186914 | 1 Of Gral | 4400 | 100% | 587444 | 2 Of Gral
Of Esp | hr | 156.7 | 0 | 100% | 0 | 1 Operadores Equip | 0 | 100% | 0 | 1 Operadores Equip | 0 | 100% | 0 | 1 Operadores Equip | 0 | 100% | 0 | 1 Operadores Equip | 0 | 100% | 0 | 1 Operadores Equip
Total MdO Directa |  |  |  |  | 287592 |  |  |  | 575184 |  |  |  | 359490 |  |  |  | 503286 |  |  |  | 1581756 |  | -143796
Mano de Obra Indirecta
Staff Tareas de Campo | ms |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11
Director de Tareas de Campo | ms | 80000 | 3 | 35% | 84000 | Jefe relev - Ing Senior | 7 | 25% | 140000 | Jefe relev - Ing Senior | 4 | 25% | 80000 | Jefe relev - Ing Senior | 6 | 25% | 120000 | Jefe relev - Ing Senior | 11 | 50% | 440000 | Jefe relev - Ing Senior
Tècnico Especializado END ( Tintas penetrantes y ultrasonidos | ms | 74152 | 3 | 100% | 222456 | NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%) | 7 | 100% | 519064 | NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%) | 4 | 100% | 296608 | NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%) | 6 | 100% | 444912 | NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%) | 11 | 100% | 815672 | NIVEL 1 INTI incl viáticos (15%)
Técnico de campo NIVEL 2 | ms | 46943 | 3 | 200% | 281658 | NIVEL 2 INTI incl viáticos (15%) | 7 | 200% | 657202 | Asistente de campo - Ing Jr | 4 | 200% | 375544 | Asistente de campo - Ing Jr | 6 | 200% | 563316 | Asistente de campo - Ing Jr | 11 | 200% | 1032746 | Asistente de campo - Ing Jr
Tècnico de Seg e Hig | ms | 45000 | 3 | 100% | 135000 | 1 Of Gral | 7 | 100% | 315000 | 1 Of Gral | 4 | 100% | 180000 | 1 Of Gral | 6 | 100% | 270000 | 1 Of Gral | 11 | 100% | 495000 | 1 Of Gral
Topógrafo | ms | 65000 | 2 | 100% | 130000 | 2 meses relev | 4 | 100% | 260000 | relevamiento inicial | 3 | 100% | 195000 | relevamiento inicial | 3 | 100% | 195000 | relevamiento inicial | 4 | 100% | 260000 | relevamiento inicial
Viàticos y Estadìas | Gl |  | 5 |  | 0 | en anàlisis indir | 5 |  | 0 | en anàlisis indir | 5 |  | 0 | en anàlisis indir | 5 |  | 0 | en anàlisis indir | 5 | 0% | 0 | en anàlisis indir
Staff Tareas de Ensayo | ms |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 | 0%
Director Tareas de Laboratorio | ms | 74152 | 3 | 50% | 111228 | Resp. - Ing Senior part time | 6 | 30% | 133473.6 | Resp. - Ing Senior part time | 3 | 30% | 66736.8 | Resp. - Ing Senior part time | 5 | 30% | 111228 | Resp. - Ing Senior part time | 10 | 75% | 556140 | Resp. - Ing Senior part time
Técnico laboratorista | ms | 46943 | 3 | 100% | 140829 | Asistente - Ing Jr part time | 7 | 75% | 246450.75 | Asistente - Ing Jr part time | 4 | 75% | 140829 | Asistente - Ing Jr part time | 6 | 75% | 211243.5 | Asistente - Ing Jr part time | 11 | 100% | 516373 | Asistente - Ing Jr part time
Staff Tareas de Gabinete | ms |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 | 0%
Director Tareas de Ingenierìa | ms | 120000 | 3 | 30% | 108000 | Resp càlc. - Ing Sr. Part time | 6 | 20% | 144000 | Resp càlc. - Ing Sr. Part time | 3 | 20% | 72000 | Resp càlc. - Ing Sr. Part time | 5 | 20% | 120000 | Resp càlc. - Ing Sr. Part time | 9 | 50% | 540000 | Resp càlc. - Ing Sr. Part time
Ing civil senior para càlculos, verificaciones y revisiòn | ms | 70000 | 4 | 50% | 140000 | Ing Sr. Part time | 7 | 50% | 245000 | Ing Sr. Part time | 4 | 50% | 140000 | Ing Sr. Part time | 6 | 50% | 210000 | Ing Sr. Part time | 10 | 75% | 525000 | Ing Sr. Part time
Ing civil junior para càlculos, esquemas y planos | ms | 55000 | 4 | 100% | 220000 | Ing Jr Full time | 7 | 100% | 385000 | Ing Jr Full time | 4 | 100% | 220000 | Ing Jr Full time | 6 | 100% | 330000 | Ing Jr Full time | 10 | 100% | 550000 | Ing Jr Full time
Total MdO Indirecta |  |  |  |  | 1573171 |  |  |  | 3045190.35 |  |  |  | 1766717.8 |  |  |  | 2575699.5 |  |  |  | 5730931 |  | -3229847.65
TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1860763 |  |  |  | 3620374.35 |  |  |  | 2126207.8 |  |  |  | 3078985.5 |  |  |  | 7312687 |  | -3373643.65
Materiales
Consumibles ensayos standarizados (TP, PM, US) | ms | 30000 | 3 | 100% | 90000 |  | 7 | 100% | 210000 |  | 4 | 100% | 120000 |  | 6 | 100% | 180000 |  | 20 | 100% | 600000
Estudios de Suelos | un | 15000 | 14 | 100% | 210000 |  | 17 | 100% | 255000 | 50% obras mayores | 15 | 100% | 225000 |  | 9 | 100% | 135000 |  | 55 | 100% | 825000
Combustibles | ms | 5000 | 5 | 100% | 25000 |  | 11 | 100% | 55000 |  | 7 | 100% | 35000 |  | 9 | 100% | 45000 |  | 32 | 100% | 160000
Ensayo de Carga (instrumentación, staff, permisos) | un | 20000 | 14 | 100% | 280000 |  | 17 | 100% | 340000 | 50% obras mayores | 15 | 100% | 300000 |  | 9 | 100% | 180000 |  | 55 | 100% | 1100000 | 50% OA mayores
Calado de testigos en H° con ensayos de compresión incluidos | un | 2500 | 14 | 100% | 35000 |  | 46 | 100% | 115000 |  | 22 | 100% | 55000 |  | 5 | 100% | 12500 |  | 87 | 100% | 217500
Colocación de testigos para control de patologías | un | 2000 | 14 | 100% | 28000 |  | 55 | 100% | 110000 |  | 14 | 100% | 28000 |  | 44 | 100% | 88000 |  | 127 | 100% | 254000
Consumibles topografía - mojones | un | 500 | 28 | 100% | 14000 |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
Materiales Varios | gl | 1 | 682000 | 5% | 34100 | 5% de mat | #REF! | 5% | #REF! | 5% de mat | #REF! | 5% | #REF! | 5% de mat | #REF! | 5% | #REF! | 5% de mat | #REF! | 5% | #REF! | 5% de mat
TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 716100 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Equipos
Grupo electrógeno | ms | 7500 | 3 | 100% | 22500 |  | 7 | 100% | 52500 |  | 4 | 100% | 30000 |  | 6 | 100% | 45000 |  | 11 | 100% | 82500
Compresor | ms | 5000 | 3 | 100% | 15000 |  | 7 | 100% | 35000 |  | 4 | 100% | 20000 |  | 6 | 100% | 30000 |  | 11 | 100% | 55000
Herramientas para desmalezado | ms | 3500 | 3 | 100% | 10500 |  | 7 | 100% | 24500 |  | 4 | 100% | 14000 |  | 6 | 100% | 21000 |  | 11 | 100% | 38500
Herramientas menores | ms | 2500 | 3 | 100% | 7500 |  | 7 | 100% | 17500 |  | 4 | 100% | 10000 |  | 6 | 100% | 15000 |  | 11 | 100% | 27500
TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 55500 |  |  |  | 129500 |  |  |  | 74000 |  |  |  | 111000 |  |  |  | 203500 |  | -166500
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 2632363 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Indirectos
Mantenimiento de equipos | ms | 5000 | 3 | 100% | 15000 |  | 7 | 100% | 35000 |  | 4 | 100% | 20000 |  | 6 | 100% | 30000 |  | 11 | 100% | 55000
Delegado gremial | ms | 34474 | 4 | 50% | 68948 |  | 8 | 50% | 137896 |  | 5 | 50% | 86185 |  | 7 | 50% | 120659 |  | 11 | 50% | 189607
Equipamiento para inspección | Gl | 30000 | 1 | 100% | 30000 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 1 | 100% | 30000
Movilidad para inspección - camioneta 0Km | Un | 550000 | 1 | 100% | 550000 | queda para SOFSE | 1 | 45.83% | 252083.3333 | amort en 2 años | 1 | 29.17% | 160416.6667 | amort en 2 años | 1 | 37.5% | 206250 | amort en 2 años | 4 |  | 1168750 | 1p/SOFSE + amort
Computadoras | Un | 35000 | 3 | 100% | 105000 | 1 insp +2 contratista | 2 | 100% | 70000 |  | 2 | 100% | 70000 |  | 2 | 100% | 70000 |  | 2 | 100% | 70000
Smartphone | Un | 5000 | 5 | 100% | 25000 |  | 4 | 100% | 20000 |  | 4 | 100% | 20000 |  | 4 | 100% | 20000 |  | 4 | 100% | 20000
Modems | Un | 3500 | 2 | 100% | 7000 | 1 insp + 1 contratista | 1 | 100% | 3500 |  | 1 | 100% | 3500 |  | 1 | 100% | 3500 |  | 1 | 100% | 3500
Cámara de fotos | Un | 5000 | 2 | 100% | 10000 | 1 insp + 1 contratista | 2 | 100% | 10000 |  | 2 | 100% | 10000 |  | 2 | 100% | 10000 |  | 2 | 100% | 10000
Movilidad contratista | Un | 300000 | 2 | 30% | 180000 | 2 al 30% | 2 | 30% | 180000 |  | 2 | 30% | 180000 |  | 2 | 30% | 180000 |  | 2 | 30% | 180000
Viáticos contratistas | ms | 20000 | 5 | 100% | 100000 |  | 10 | 100% | 200000 |  | 6 | 100% | 120000 |  | 8 | 100% | 160000 |  | 11 | 100% | 220000
EPP | Gl | 16000 | 1 | 100% | 16000 | $2000*8pers | 1 | 100% | 16000 |  | 1 | 100% | 16000 |  | 1 | 100% | 16000 |  | 1 | 100% | 16000
Cartelería | Gl | 12000 | 1 | 100% | 12000 |  | 1 | 100% | 12000 |  | 1 | 100% | 12000 |  | 1 | 100% | 12000 |  | 1 | 100% | 12000
Papelería | ms | 1500 | 5 | 100% | 7500 |  | 10 | 100% | 15000 |  | 6 | 100% | 9000 |  | 8 | 100% | 12000 |  | 11 | 100% | 16500
Garantía fondo de reparo (trimestral) | [5 empty] | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up
Seguro de responsabilidad civil | [5 empty] | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up
Garantía de Anticipo Financiero | [5 empty] | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up
Garantía de Contrato | [5 empty] | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up |  |  |  | en mark up
TOTAL INDIRECTOS |  |  |  | 42.79% | 1126448 |  |  | #REF! | 981479.3333 |  |  | #REF! | 737101.6667 |  |  | #REF! | 870409 |  |  | #REF! | 1991357 |  | -1724081
TOTAL COSTO INDUSTRIAL |  |  |  |  | 3758811 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Mark up | %s/ venta | %s/ costo
Beneficio | 10% | 13.11% |  |  | 492635.7798 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Gastos Generales de Sede | 5% | 6.553% |  |  | 246317.8899 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Impuesto IIBB | 3.5% | 4.587% |  |  | 172422.5229 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Impuesto al Cheque | 1.2% | 1.573% |  |  | 59116.2936 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Seguros | 1% | 1.311% |  |  | 49263.578 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Costos Financieros | 1% | 1.311% |  |  | 49263.578 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Sellados | 0.5% | 0.6553% |  |  | 24631.789 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Imprevistos | 1.5% | 1.966% |  |  | 73895.367 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Total Mark up | 23.7% | 31.06% |  |  | 1167546.7982 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL PRECIO DE VENTA SIN IVA |  |  |  |  | 4926357.7982 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
IVA | 21% |  |  |  | 1034535.1376 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL PRECIO DE VENTA CON IVA |  |  |  |  | 5960892.9358 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Resumen (hidden)
Grupo | Ramal | Luz Obra de Arte | Cantidad Obras de Arte | Plazo (ms) | Precio $AR sin IVA | Precio $AR IVA incl | Certif mensual prom sin IVA | Grupo | OA | Plazo (ms) | Precio $AR IVA incl | Certif mensual prom sin IVA
1 | Once-Moreno |  | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 a 7 - Adjudicación Conjunta | <5m | 12 | #REF! | #REF!
2 | Moreno-Mercedes |  | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | <5m
3 | Merlo-Lobos |  | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! |  | <5m
4 | Todos los Ramales | Puentes gran Luz | 1 | 5 | 4926357.7982 | 5960892.9358 | 985271.5596 |  | Puentes
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
32
Relación: Atomizado / Adjudicación Conjunta | [6 empty] | Precio | #REF!
[7 empty] | Plazo | 2.6667
[9 empty] | coef act | fecha | INDUVIA | Valor Ref SOFSE
Precio de referencia | [9 empty] | 2015-09-01 | 9659076.21 | 7540000
[9 empty] | 1.4133 | 2016-11-01 | 13651265.1296 | 10656354.38
[11 empty] | #REF! | #REF!
Note on K14: Grau, Benjamín: Indec

## Hoja1 (hidden)
Licitaciones de Referencia
Còdigo | Nombre | Alcance | Plazo (d) | Precio con IVA | Actualizado | Agrupado / Actualizado | Precio /mes
ADIF LP 50-2016 | Servicio de Consultorìa para relevamiento de puentes FGR | 21 puentes de 11,5 a 20 m de luz | 90 | 1974606 |  |  | 658202
ADIF LP 67-2015 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RELEVAMIENTO Y ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE LOS PUENTES METÁLICOS CANAL A, 1, 2 Y 9 RAMAL CONSTITUCION –MAR DEL PLATA –R1B DE LA LINEA GENERAL ROCA | 4 puentes de grandes luces | 180 | 7547421 |  |  | 1257903.5
ADIF LP 15-2016 R1 | "ESTUDIO DE PUENTES N° 1 Y W 6 SOBRE RAMAL F1-L1NEA BELGRANO -PClA SANTA FE" - renglòn 1 | 1 puente 500 mts | 120 | 9163136.3 |  |  | 2290784.075
ADIF LP 15-2016 R2 | "ESTUDIO DE PUENTES N° 1 Y W 6 SOBRE RAMAL F1-L1NEA BELGRANO -PClA SANTA FE" - renglòn 2 | + 1 puente 55m | 60 | 459043 |  |  | 229521.5
ADIF LP13-2016 R1 | Puente Colastinè | Estudio y REPARACIÓN | 180 | 6310055 |  |  | 1051675.8333
ADIF LP13-2016 R2 | Puente Aº Monje | Estudio y REPARACIÓN | 240 | 18027219 |  |  | 2253402.375
ADIF LP13-2016 R3 | Puente Carcarañá | Estudio y REPARACIÓN | 240 | 17579805 |  |  | 2197475.625
ADIF LP13-2016 R4 | Puente Aº San Lorenzo | Estudio y REPARACIÓN | 180 | 6808420 |  |  | 1134736.6667
ADIF LP13-2016 R5 | Puente caminero vial | Estudio y REPARACIÓN | 180 | 4954105 |  |  | 825684.1667
ADIF LP54-2014 | Estudio Prefactibilidad y Anteproyecto Circunvalaciòn FFCC Sta Fe | Relevamiento y anteproy | 120 | 2068319 |  |  | 517079.75
ADIF LP52-2014 | Estudio Prefactibilidad y Anteproyecto Circunvalaciòn FFCC Chaco | Relevamiento y anteproy | 120 | 2396000 |  |  | 599000
HOY GRUPO 1 |  | Luces<5m Once - Moreno | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
HOY GRUPO 2 |  | Luces >5 Once - Moreno | 180 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
HOY GRUPO 3 |  | Luces<5m Moreno - Mercedes | 90 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
HOY GRUPO 4 |  | Luces>5m Moreno - Mercedes | 120 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
HOY GRUPO 5 |  | Luces <5m Merlo - Lobos | 150 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
HOY GRUPO 6 |  | Luces >5 Merlo - Lobos | 120 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
HOY GRUPO 7 |  | OA Grandes Luces | 150 | 5960892.9358 | 5960892.9358 |  | 1192178.5872 | 263.9%
Valor indicativo Ago2015 |  |  | 150 | 550000 | 858000 | 11762400 | 171600
Valor indicativo Ago2015 |  |  | 180 | 1800000 | 2808000 |  | 468000
Valor indicativo Ago2015 |  |  | 90 | 700000 | 1092000 |  | 364000
Valor indicativo Ago2015 |  |  | 120 | 1200000 | 1872000 |  | 468000
Valor indicativo Ago2015 |  |  | 150 | 1450000 | 2262000 |  | 452400
Valor indicativo Ago2015 |  |  | 120 | 790000 | 1232400 |  | 308100
Valor indicativo Ago2015 |  |  | 150 | 1050000 | 1638000 |  | 327600
Precio INDUVIA Oct 2015 |  |  | 150 | 698894.79 | 987754.7157 | 13647025.1867 | 197550.9431
Precio INDUVIA Oct 2015 |  |  | 180 | 2525992.61 | 3570009.6039 |  | 595001.6007
Precio INDUVIA Oct 2015 |  |  | 90 | 995363.06 | 1406756.1677 |  | 468918.7226
Precio INDUVIA Oct 2015 |  |  | 120 | 1407133.2 | 1988714.8593 |  | 497178.7148
Precio INDUVIA Oct 2015 |  |  | 150 | 1535228.64 | 2169753.3743 |  | 433950.6749
Precio INDUVIA Oct 2015 |  |  | 120 | 1006716.37 | 1422801.9097 |  | 355700.4774
Precio INDUVIA Oct 2015 |  |  | 150 | 1486747.53 | 2101234.5561 |  | 420246.9112

## Nivel general y capítulos (hidden)
Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100. Variaciones del Nivel general y capítulos
Nivel general y capítulos | Variaciones % respecto del mes anterior
| 2015 |  | 2016
| Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo* | Junio* | Julio* | Agosto* | Septiembre* | Octubre* | Acumulado
Nivel general | 0.85201 | 2.8008 | 2.6505 | 2.0195 | 1.2513 | 10.8923 | 2.2038 | 0.94258 | 0.99481 | 0.46531 | 0.49323 | 4.8303
Materiales | 2.0336 | 6.9272 | 6.0442 | 3.0375 | 1.8052 | 2.066 | 1.8648 | 0.75106 | 2.3296 | 0.86508 | 1.1962 | 1.4571 | 30.3777
Mano de obra | 0.14994 | 0.25577 | 0.22401 | 0.15521 | 0.60129 | 18.3191 | 2.2602 | 0.59584 | -0.096188 | - - | - - | 7.0622 | 29.5273
Gastos generales | 0.50303 | 1.8847 | 3.1087 | 9.3576 | 2.6481 | 6.7975 | 3.2973 | 3.9856 | 2.2835 | 1.7182 | 0.38895 | 5.3578 | 41.331
* Dato provisorio.
Fuente: INDEC.

## Costos INTI (hidden)
Aranceles INTI
fecha | 2015-07-01
coef actualizacion | 30% | ok INTI
on-cost viáticos | 15%
hs/mes | 200
Costos horarios
Categoría | básicos jul-15 | Actualizado | con oncost viáticos | costo mensual
Servicios Sistematizados
NIVEL 1- Profesional | 248 | 322.4 | 370.76 | 74152
NIVEL 2 - Técnico/Administrativo | 157 | 204.1 | 234.715 | 46943
NIVEL 3 - Auxiliar | 132 | 171.6 | 197.34 | 39468
Servicios NO Sistematizados
Senior | 747 | 971.1 | 1116.765 | 223353
Junior | 742 | 964.6 | 1109.29 | 221858
Cuadrilla relevamiento de campo
Nivel 1 | 1 |  |  | 74152
Nivel 2 | 2 |  |  | 93886
Total costo mensual |  |  |  | 168038

## UNIV (hidden)
OBRA: | ADECUACION DE ESTACIONES Y APEADEROS- ETAPA III
UNIVERSIDAD DE LUJAN KM 64,900
| LÍNEA SARMIENTO | [10 empty] | accesos
[11 empty] | def | long | ancho
PLANILLA DE COTIZACIÓN | [10 empty] | 1 | 12.5 | 2.5 | 31.25
[11 empty] | 2 | 12.5 | 2.5 | 31.25
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | [5 empty] | 3 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1 | TAREAS PREVIAS | [9 empty] | 4 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1.1 | Obrador | gl | 1 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 113.5
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 | #REF! | #REF!
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto ejecutivo | gl | 1 | 30000 | 30000 |  |  | ancho | largo
3 | BOLETERIA
| Construcción de boletería | gl | 1 | #REF! | #REF! |  | refugio | 2.7 | 5 | 13.5
[6 empty] | #REF! | refugio+boleteria | 4.8 | 10 | 48
4 | ANDENES
4.1 | Demolición anden existente | gl | 1 | #REF! | #REF!
4.2 | Construcción de anden nuevo | m2 | 800 | #REF! | #REF!
4.3 | Bordes reglamentarios | m2 | 320 | #REF! | #REF!
4.7 | Colocación de Equipamiento y Señaletica | gl | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ILUMINACIÓN
5.1 | Proyecto y Documentación (INCLUIDO EN EL PROYECTO DE APEADERO)
5.2 | Construcción de Cañeros | m | 340 | #REF! | #REF!
5.3 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U. | 16 | #REF! | #REF!
5.4 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugio y boletería-NO CORERSPONDE |  |  |  | 0
5.5 | Cableado y Tablero Central, incluye Sala de Tablero Eléctrico. | gl | 1 | #REF! | #REF!
5.6 | Protecciones | U | 2 | #REF! | #REF!
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de solados existentes | m2 | 160 | #REF! | #REF!
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | u | 2 | #REF! | #REF!
6.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 | 50000 | 50000
7 | CERRAMIENTO
7.1 | Alambrado de 5 hilos entrevías | ml | 180 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF! | #REF!

## UNIV (2) (hidden)
OBRA: | ADECUACION DE ESTACIONES Y APEADEROS- SECTOR 2
UNIVERSIDAD DE LUJAN KM 64,900
| MORENO-MERCEDES | [7 empty] | accesos
| LÍNEA SARMIENTO | [6 empty] | def | long | ancho
PLANILLA DE COTIZACIÓN | [7 empty] | 1 | 12.5 | 2.5 | 31.25
[8 empty] | 2 | 12.5 | 2.5 | 31.25
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |  |  | 3 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1 | TAREAS PREVIAS | [6 empty] | 4 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0 | [5 empty] | 113.5
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto ejecutivo | gl | 1 |  | 0
3 | BOLETERIA
| Construcción de boletería | gl | 1 |  | 0
4 | REFUGIOS
4.1 | Reacondicionamiento General | u | 2 |  | 0
5 | ANDENES
5.1 | Demolición anden existente | gl | 1 |  | 0
5.2 | Construcción de anden nuevo | m2 | 800 |  | 0
5.3 | Bordes reglamentarios | m2 | 320 |  | 0
5.4 | Colocación de Equipamiento y Señaletica | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | ILUMINACIÓN
6.1 | Proyecto y Documentación (INCLUIDO EN EL PROYECTO DE APEADERO)
6.2 | Construcción de Cañeros | m | 340 |  | 0
6.3 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U. | 18 |  | 0
6.4 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugio y boletería | gl | 1 |  | 0
6.5 | Cableado y Tablero Central, incluye Cabina de Tablero Eléctrico. | gl | 1 |  | 0
6.6 | Protecciones | gl | 1 |  | 0
7 | ACCESOS
7.1 | Ejecución de solados | m2 | 50 |  | 0
7.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | u | 2 |  | 0
7.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
7.4 | Ejecución de Paso Peatonal | u | 1 |  | 0
8 | CERRAMIENTO
8.1 | Alambrado de 5 hilos entrevías | ml | 180 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0