## PLACOT_VI
Obra: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y AMPLICION DE DEPENDENCIAS PARA PERSONAL DE MATERIAL RODANTE EN VICTORIA PCIA DE BA.
LMT_OC_086
PLANILLA DE COTIZACION
ITEM | DESCRIPCION | U/Medida | Cantidad | Precio Unitario | Actualización | Precio Total | Subtotal Ítem |  | VALORE DE REFERENCIA
[9 empty] | FUENTE | RUBRO | AÑO/FECHA
21.1 | TAREAS PRELIMINARES | [5 empty] | 153772.7 |  | 3.888%
21.1.1 | Demoliciones y retiro de producido | m3 | 15 | 378.18 | 1 | 5672.7 |  |  | Revista Vivienda | 558 MOVIMIENTO SUELOS
21.1.2 | Proyecto ejecutivo y Memoria Tecnica (Incluye replanteo) | Gl. | 1 | 110000 | 1 | 110000 |  |  |  | ESTIMADO 3% DEL VALOR DEL CONTRATO
21.1.3 | Obrador, vallado y señalizacion. | Gl. | 1 | 38100 | 1 | 38100 |  |  | Revista Vivienda | 182 OBRADOR 0080
21.2 | MOVIMIENTOS DE SUELOS | [5 empty] | 12378.3 |  | 0.313%
21.2.1 | Excavacion / Zanjeo para fundaciones | m3 | 30 | 412.61 | 1 | 12378.3 |  |  | Revista vivienda | 558 MOV SUELOS
21.3 | HORMIGON ARMADO / CONTRAPISO | [5 empty] | 668004.436 |  | 16.89%
21.3.1 | ESTRUCTURA RESISTENTE
21.3.1.1 | Bases (Incluye estudio de suelos y memoria de caluculo) | m3 | 10 | 10685.83 | 1 | 106858.3 |  |  | Revista Vivienda | 544 HORMIGONES 0330 | 2018-07-01
21.3.1.2 | Vigas de Fundacion (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 6 | 19262.67 | 1 | 115576.02 |  |  | Revista Vivienda | 544 HORMIGONES 0290 | 2018-07-01
21.3.1.3 | Columnas (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 6 | 14113.67 | 1 | 84682.02 |  |  | Revista Vivienda | 544 HORMIGONES 0410 | 2018-07-01
21.3.1.4 | Vigas (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 8 | 19247.57 | 1 | 153980.56 |  |  | Revista Vivienda | 544 HORMIGONES 0350 | 2018-07-01
21.3.1.5 | Losas entrepiso (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 11.5 | 12439.04 | 1 | 143048.96 |  |  | Revista Vivienda | 544 HORMIGONES 0370 | 2018-07-01
21.3.1.7 | Platea de Acceso de Hormigon | m3 | 1.2 | 10685.83 | 1 | 12822.996 |  |  | Revista Vivienda | 544 HORMIGONES 0330 | 2018-07-01
21.3.1.8 | Escalera (Incluye presentacion de memoria de calculo) | esc | 22 | 2164.66 | 1 | 47622.52 |  |  | Revista Vivienda | 534 Hormigones 0220 | 2018-07-01
21.3.1.6 | Contrapisos de hormigon de cascotes (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 14 | 243.79 | 1 | 3413.06 |  |  | Revista vivienda | 522 CONTRAPISO 0040 | 2018-07-01
21.4 | MAMPOSTERIA | [5 empty] | 337668 |  | 8.538%
21.4.1 | Mamposteria de bloques de hormigon | m2 | 285 | 892.7 | 1 | 254419.5 |  |  | Revista vivienda | 554 mamposteria 0270 | 2018-07-01
21.4.2 | Mamposteria de 12cm de espesor ladrillo ceramico hueco | m2 | 120 | 554.79 | 1 | 66574.8 |  |  | Revista Vivienda | 554 mamposteria 0150 | 2018-07-01
21.4.3 | Mamposteria de 8 cm de esp de ladrillo ceramico hueco | m2 | 30 | 555.79 | 1 | 16673.7 |  |  | Revista vivienda | 554 mamposteria 0130 | 2018-07-01
21.5 | AISLACIONES HIDROFUGAS | [5 empty] | 10958 |  | 0.2771%
21..5.1 | Cajón Hidrofugos en muros | m2 | 50 | 177.91 | 1 | 8895.5 |  |  | Revista Vivienda | 508 CAPAS AISLADORAS 0020 | 2018-07-01
21..5.2 | Aislacion hidrofuga Horizontal (Film 200 µm) | m2 | 100 | 20.625 | 1 | 2062.5 |  |  |  | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-651701972-rollo-50-mt-nylon-polietileno-negro-200-micrones-4-mt-ancho-_JM
21.6 | CUBIERTAS | [5 empty] | 221900.2695 |  | 5.611%
21.6.1 | De perfiles de hierro laminado y chapa galvanizada ondulada tipo cincalum | m2 | 90 | 2348.151 | 1 | 211333.59 |  |  | Revista Vivienda | 536 ESTRUCTURAS 0050 | 2018-07-01
21.6.2 | Desagüe pluvial | gl | 1 | 10566.6795 | 1 | 10566.6795 |  |  | 5% de estructuras de cubierta metalica
21.7 | DESAGÚES Y DRENAJES | [5 empty] | 1452.618 |  | 0.03673%
21.7.1 | Perfilado de zanja | m3 | 1.8 | 807.01 | 1 | 1452.618 |  |  | Revista ViVienda | c1 558 MOVI. SUELOS 0310 | 2018-07-01
21.8 | REVOQUES | [5 empty] | 260821.34 |  | 6.595%
21.8.1 | Impermeable | m2 | 260 | 109.38 | 1 | 28438.8 |  |  | Revista ViVienda | 578 REVOQUES 0070 | 2018-07-01
21.8.2 | Jaharro | m2 | 502 | 234.72 | 1 | 117829.44 |  |  | Revista ViVienda | 578 REVOQUES 0130 | 2018-07-01
21.8.3 | Enlucido | m2 | 470 | 243.73 | 1 | 114553.1 |  |  | Revista ViVienda | 578 REVOQUES 0240 | 2018-07-01
21.9 | CONSTRUCCCION EN SECO | [5 empty] | 120969.3 |  | 3.059%
CIELORRASO
21.9.1 | Cielorraso desmontable | m2 | 120 | 432.64 | 1 | 51916.8 |  |  | Revista Vivienda | 521 construccion en seco 0300 | 2018-07-01
TABIQUES
21.9.1 | Tabique divisorio de vidrio | m2 | 15.345 | 4500 | 1 | 69052.5 |  |  | Mercado Libre |  | 2018-07-01
21.10 | REVESTIMIENTOS | [5 empty] | 26155.65 |  | 0.6613%
21.10.1 | Provision y Colocacion de revestimiento ceramico en locales humedos. San Lorenzo 30 x 40 Moro Hueso | m2 | 40 | 468.23 | 1 | 18729.2 |  |  | Me + Revista Vivienda | 576 REVESTIMIENTOS 560 | 2018-07-01
21.10.2. | Espejo 4 mm templado | m2 | 5 | 1485.29 | 1 | 7426.45 |  |  | Revista Vivienda | 234 VIDRIOS CRISTALES Y ESPEJOS 0700 | 2018-07-01
21.11 | SOLADOS | [5 empty] | 81235.122 |  | 2.054%
21.11.1 | Povision y colocacion de porcellanato de 60x60cm | m2 | 31 | 676.662 | 1 | 20976.522 |  |  | Revista Vivienda | 196 PISOS 0862 / 576 REVESTIMIENTOS 0560 | 2018-07-01
21.11.2 | Solado cemento alisado o cilindrado 1°capa (1:3) de 2 cm, 2° capa(1:2) de 5 mm. 3° capa alisada con cemento puro, | un | 180 | 334.77 | 1 | 60258.6 |  |  | Rtevista Vivienda | 568 pisos 0450 | 2018-07-01
21.12 | ZOCALOS | [5 empty] | 7699.71 |  | 0.1947%
21.12.1 | Zócalos de porcellanato de 60x10 cm | ml | 23 | 334.77 | 1 | 7699.71 |  |  | Revista Vivienda | REV VIV 568 pisos | 2018-07-01
21.13 | CARPINTERÍA | [5 empty] | 302162.5685 |  | 7.64%
21.13.1 | Provision y colocacion P01 salida de emergencia metalica contrafuego F60 | un | 2 | 8495.52 | 1 | 16991.04 |  | 4% | Revista Vivienda | 66CARPINTERIA 0054 | 2018-07-01
21.13.2 | Provision y colocacion P02 Porton de Laboratorio | un | 1 | 16533.3333 | 1 | 16533.3333 |  |  | Revista Vivienda | proporcional item anterior | 2018-07-01
21.13.3 | Provision y colocacion P03 puerta bajo escalera | un | 1 | 5580 | 1 | 5580 |  |  | Revista Vivienda | 66CARPINTERIA 0040 | 2018-07-01
21.13.4 | Provision y colocacion P04 puerta placa retrete corta 0.70 x 1,60 | un | 4 | 1800 | 1 | 7200 |  |  | Mercado Libre |  | 2018-07-01
21.13.5 | Provision y colocacion P05 puerta placa | un | 7 | 1491.6 | 1 | 10441.2 |  |  | Revista Vivienda | 66 CARP /1240 | 2018-07-01
21.13.6 | Provision y colocacion de V1 Ventiluz 60 x 900 | un | 13 | 3488.928 | 1 | 45356.064 |  |  | Revista Vivienda | 66 CARP 910 | 2018-07-01
21.13.7 | Provision y colocacion V2 90x 100 Oscilovatiente | un | 14 | 4380.492 | 1 | 61326.888 |  |  | Revista Vivienda | 66CARP 1010 | 2018-07-01
21.13.8 | Provision y colocacion de V3 Ventana fija 30 x 90 | un | 14 | 3488.928 | 1 | 48844.992 |  |  | Revista Vivienda | 66 CARP 910 | 2018-07-01
21.13.9 | Provision y colocacion V4 110x 100 Oscilovatiente | un | 4 | 4818.5412 | 1 | 19274.1648 |  |  | Revista Vivienda | 66CARP 1010
21.13.10 | Provision y colocacion de V5 Ventana fija 30 x 110 | un | 8 | 3837.8208 | 1 | 30702.5664 |  |  | Revista Vivienda | 66 CARP 910
21.13.12 | Vidrios 4mm | m2 | 32 | 1247.26 | 1 | 39912.32 |  |  | Revista Vivienda | 234 VIDRIOS CRISTALES Y ESPEJOS 0020 | 2018-07-01
22.14 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 498294.914 |  | 12.6%
22.14.1 | Nueva instalacion electrica (Incluye Proyecto Ejecutivo, monofasica, trifasica y Ayuda de Gremios) | Gl. | 1 | 30000 | 1 | 30000
21.14.2 | Instalacion x bocas | un | 55 | 6809 | 1 | 374495 |  |  | Revista Vivienda | 532 ELECTRICIDAD 0050 | 2018-07-01
Artefactos
21.14.7 | Iluminacion de Emergencia | un | 11 | 734.474 | 1 | 8079.214 |  |  | Revista Vivienda | 108 iluminacion y porteria 2610 | 2018-08-01
21.14.8 | kevin etl 500 | un | 23 | 795.145 | 1 | 18288.335 |  |  | 'pedidosbsas@lucciola.com.ar' | Arq. Braverman. arq_braverman@yahoo.com.ar | 2018-08-01
21.14.9 | Marca Lucciola modelo Evoluzzione LED (CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble parabólico | un | 6 | 3783.78 | 1 | 22702.68 |  |  | 'pedidosbsas@lucciola.com.ar' | Arq. Braverman. arq_braverman@yahoo.com.ar | 2018-08-01
21.14.10 | Marca Lumenac modelo Marea LED del tipo hermético o superior, con protección de policarbonato traslucido abisagrada al cuerpo. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k. | un | 7 | 1002.105 | 1 | 7014.735 |  |  | 'pedidosbsas@lucciola.com.ar' | Arq. Braverman. arq_braverman@yahoo.com.ar | 2018-08-01
21.14.11 | Artefactos de iluminación de embutir en cielorraso en sector oficinas, los cuales serán nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Halley LED (RXD-030) o superior calidad, medidas 60 x 60 cm con louver doble parabólico. Incluye lámpara LED de 30w | un | 8 | 3439.8 | 1 | 27518.4 |  |  | 'pedidosbsas@lucciola.com.ar' | Arq. Braverman. arq_braverman@yahoo.com.ar | 2018-08-01
21.14.12 | Indicador de salida con lampara led | un | 6 | 921.375 | 1 | 5528.25 |  |  | 'pedidosbsas@lucciola.com.ar' | Arq. Braverman. arq_braverman@yahoo.com.ar | 2018-08-01
21.14.13 | Proyector PRL 756 50W | un | 4 | 1167.075 | 1 | 4668.3 |  |  | 'pedidosbsas@lucciola.com.ar' | Arq. Braverman. arq_braverman@yahoo.com.ar | 2018-08-01
21.15 | PINTURA | [5 empty] | 299900.14 |  | 7.583%
21.15.1 | Látex s Interior (enduido completo 1 mano de fijador y 2 manos de pintura) | m2 | 762 | 292.22 | 1 | 222671.64 |  |  | Revista Vivienda | REV VIV 566 pintura ITEM 270 | 2018-07-01
21.15.2 | Esmalte sintetico en aberturas, barandas y portones | m2 | 82 | 400 | 1 | 32800 |  |  | Revista Vivienda | REV VIV 566 pintura ITEM 0500 | 2018-07-01
21.15.3 | Impermeabililzacion Ladrilloss exteriores con impregnacion hidrorrepelente tipo Sikaguard 700 s o calidad superior | m2 | 285 | 132.1 | 1 | 37648.5 |  |  | Revista Vivienda | REV VIV 566 pintura ITEM 0350 | 2018-07-01
21.15.4 | Pintura epoxi | m2 | 100 | 67.8 | 1 | 6780 |  |  | Uss 1= $30
21.16 | EQUIPAMIENTO/ MESADAS | [5 empty] | 92923.938 |  | 2.35%
Equipamiento
21.16.1 | Heladera 335 litros | un | 1 | 8263.64 | 1 | 8263.64 |  |  | Revista Vivienda | 114 EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR 0100 | 2018-07-01
21.16.2 | Microondas 23 litros con grill | un | 1 | 3387.61 | 1 | 3387.61 |  |  | Revista Vivienda | 114 EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR 0300 | 2018-07-01
21.16.3 | Extractor | un | 3 | 3036.176 | 1 | 9108.528 |  |  | Revista Vivienda | 117 EXTRACTORES DE AIRE 0020 | 2018-07-01
Mesada
21.16.64 | Mesda de Granito Gris Mara 2,5 m espesor (Incluye traforos) | m2 | 11 | 4239.5 | 1 | 46634.5 |  |  | Revista VIVIENDA | 166 MARMOLES Y GRANITO 0060 | 2018-07-01
21.16.4.1 | Zocalos y frentines en Ganito Gris Mara | ML | 14 | 334.9 | 1 | 4688.6 |  |  | Revista VIVIENDA | 167 MARMOLES Y GRANITO 0060 | 2018-07-01
21.16.5 | Muebles bajomesada y alacenas | Ml | 8.38 | 2487 | 1 | 20841.06 |  |  | Revista VIVIENDA | 020 AMOBLAMIENTO DE COCINAS 0085 | 2018-07-01
21.17 | INSTALACIÓN SANITARIA | [5 empty] | 328868.538 |  | 8.315%
21.17.1 | Nueva instlacion SANITARIA (Incluye Proyecto Ejecutivo)(Incluye pases en losas) (Incluye Ayuda de Gremios) | Gl. | 1 | 159822.59 | 1 | 159822.59 |  |  | Revista Vivienda | 580 sanitarios 0110 +0200
21.17.2 | Tanque de polietileno rotomoldeado tricapa 1000lt (Incluye Colector) | un | 2 | 2254.33 | 1 | 4508.66 |  |  | Revista Vivienda | 218 TANQUES 350 | 2018-07-01
21.17.3 | Termotanque electrico | un | 1 | 57160 | 1 | 57160 |  |  | Mercado libre | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-713995612-termotanque-acero-inox-electrico-e-200-litros-electrotermo-_JM
Porcelana Sanitaria y Accesorios B° Damas y Caballeros (Incluye Prov. y Colocación)
21.17.4 | Inodoro Andina Ferrum o calidad superior Incluye asiento + valvula FV | un | 4 | 7572.64 | 1 | 30290.56 |  |  | Revista Vivienda + mercado Libre | 212 Sanitarios 1750 ITEM 2510 + https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603559693-valvula-descarga-inodoro-fv-36801-tecla-dual-36804-_JM | 2017-07-01
21.17.5 | Bacha de A°I° Ovalada | un | 4 | 1367.62 | 1 | 5470.48 |  |  | Mercado libre | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-687596372-bacha-bano-ovalada-mi-pileta-acero-inoxidable-codigo-454-_JM
21.17.6 | Griferia Lavatorio Kansas Plus | un | 4 | 2018 | 1 | 8072 |  |  | Mecado libre | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-673030976-juego-de-griferia-para-lavatorio-kansas-plus-20724p-cr-fv-_JM
21.17.7 | Mingitorio Mural incluye valvula automatica de descarga | un | 2 | 20980.284 | 1 | 41960.568 |  |  | Mercado libre | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-649596784-ferrum-mingitorio-mural-antivandalico-corto-mmdj-_JM https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-634217945-valvula-de-descarga-fv-36801-tecla-antivandalica-fv-349-_JM
21.17.8 | Canilla de Servicio | un | 3 | 436.8 | 1 | 1310.4 |  |  | Mecado libre | https://listado.mercadolibre.com.ar/fv-0436#D[A:FV%200436%20]
21.17.9 | Griferia de ducha kansas plus | un | 1 | 2384.96 | 1 | 2384.96 |  |  | Revista Vivienda | 212 Sanitarios 022 | 2018-07-01
21.17.10 | Porta Rollo Ceramico | un | 4 | 459.89 | 1 | 1839.56 |  |  | Revista Vivienda | 212 saNITARIOS 2440 | 2018-07-01
21.17.11 | Percha ceramica para empotrar | un | 4 | 334.34 | 1 | 1337.36 |  |  | Revista Vivienda | 212 SANITARIOS 2390 | 2018-07-01
21.17.12 | Jabonera 15x15 con agarradera blanca | un | 1 | 365.5 | 1 | 365.5 |  |  | Revista Vivienda | 212 saNITARIOS 2360 | 2018-07-01
21.17.13 | Barral y cortina de baño | un | 1 | 550 | 1 | 550 |  |  |  | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-692239746-cortina-bano-tela-lisa-100-poliester-12-ganchos-colores-vs-_JM https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-607284597-barral-de-bano-extensible-de-100-a-200-mts-_JM
21.17.14 | Rejilla guardaganado | un | 1 | 1578 | 1 | 1578 |  |  | Mercadolibre | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-620493952-rejilla-de-desague-guardaganado-16cm-galvanizada-con-marco-_JM
21.17.15 | Pileta de Cocina de A°I° | un | 2 | 699 | 1 | 1398 |  |  | Revista Vivienda | 212 SANITARIOS 2860 | 2018-07-01
21.17.16 | Griferia de cocina | un | 2 | 5409.95 | 1 | 10819.9 |  |  | Revista Vivienda | 212 SANITORIOS 0242 | 2018-07-01
21.18 | INSTALACION TERMOMECANICA | [5 empty] | 107256 |  | 2.712%
21.18.1 | Provision y colocacion de Equipos Aire Acondicionado para oficinas en 1er piso y Taller Planta Baja , capacidad según balance térmico provisión y montaje de acuerdo a Proyecto Ejecutivo. | un | 2 | 36000 | 1 | 72000 |  |  | mecado libre | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-745121305-aire-acondicionado-split-frio-calor-electra-6000-frigorias-_JM
21.18.2 | Provision y colocacion de Equipos Aire Acondicionado para oficina en 1er piso y Laboratorio Planta Baja , capacidad según balance térmico provisión y montaje de acuerdo a Proyecto Ejecutivo. | un | 2 | 17628 | 1 | 35256 |  |  | Mercado Libre | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-689572534-aire-acondicionado-split-frio-calor-electra-3000-frigorias-_JM?searchVariation=18249317975
21.19 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | [5 empty] | 9600 |  | 0.2427%
21.19.1 | Extintores/Matafuegos de Polvo clase ABC tipo Georgia | un | 6 | 1600 | 1 | 9600 |  |  | Revista Vivienda | 145 Instalaciones contra incendio 0040
21.20 | PIPING AIRE COMPRIMIDO | [5 empty] | 142425 | 7% | 3.601%
21.20.1 | Proyecto/ Ingenieria Basica/ Ingenieria de Detalle (Incluye planso conforme a obra) | gl | 1 | 33000 | 1 | 33000 |  |  | Referencia Presupuesto Plasser
21.20.2 | cañeria de aire Comprimido incluyendo soporteria | ml | 80 | 1285 | 1 | 102800 |  |  | Referencia Presupuesto Plasser
21.20.3 | Bocas, incluje valvulas de corte y manometro Aire Comprimido 3/4" Incluye soporteria | ml | 5 | 1285 | 1 | 6425 |  |  | Referencia Presupuesto Plasser
21.20.4 | Valvulas de Corte principal | un | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  | Referencia Presupuesto Plasser
21.21 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | [5 empty] | 98821.888 | 2% | 2.499%
21.21.1 | Limpieza periodica de obra | mes | 6 | 14303.168 | 1 | 85819.008 |  |  | Ver AC
21.21.2 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 13002.88 | 1 | 13002.88 |  |  | Ver AC
21.22 | VARIOS | [5 empty] | 171635.5 |  | 4.34%
21.22.1 | Monoriel IPN 300 (incluye memoria de calculo, según pliego ) | un | 3 | 53878.5 | 1 | 171635.5 |  |  | https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616240494-hierro-doble-t-del-30-perfil-ipn-300-x-12-mt-viga-gramabi-_JM
Cuadro Empresario | [8 empty] | 100%
A | Total Costo Directo | [5 empty] | 3954903.932
B | Gastos Generales |  |  | 8%/20% |  | 0.2843 | 1124367.0246
C | Subtotal CD + GG +PD | [5 empty] | 5079270.9566
D | Beneficio + Riesgos |  |  | 8%-12%/13%-25% |  | 0.2 | 1015854.1913
F | Subtotal (CD+GG)+ B + CF | [5 empty] | 6095125.1479
G | IIBB e Imp. Al Cheque |  |  | 0.066 |  |  | 402278.2598
Valor Indicativo | [6 empty] | 6497403.4077 |  | 33840.6427 | 22244 | 152.1%
Coeficiente de Pase "K" |  |  |  | 1,4 - 1,45/1,46 -1,6 |  |  | 1.6429 |  | 1208.5944 | 794.4286 | 152.1%
Note on F108: Salvatierra, Leandro: MULTIPLICO POR 1,3 POR MO
Note on F121: Salvatierra, Leandro: MULTIPLIQUE POR 1,3 POR MO

## GRAFICOS
Participacion Porcentual por Rubro
RUBRO | DESCRIPCION
1 | TAREAS PRELIMINARES | 3.888%
2 | MOVIMIENTOS DE SUELOS | 0.313%
3 | HORMIGON ARMADO / CONTRAPISO | 16.89%
4 | MAMPOSTERIA | 8.538% | 8.36% | 8.36% | 8.36% | 8.36%
5 | AISLACIONES HIDROFUGAS | 0.2771%
6 | CUBIERTAS | 5.611%
7 | DESAGÚES Y DRENAJES | 0.03673%
8 | REVOQUES | 6.595%
9 | CONSTRUCCCION EN SECO | 3.059%
10 | REVESTIMIENTOS | 0.6613%
11 | SOLADOS | 2.054%
12 | ZOCALOS | 0.1947%
13 | CARPINTERÍA | 7.64%
14 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 12.6%
15 | PINTURA | 7.583%
16 | EQUIPAMIENTO/ MESADAS | 2.35%
17 | INSTALACIÓN SANITARIA | 8.315%
18 | VENTILACION TERMOMECANICA | 2.712%
19 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | 0.2427%
20 | PIPING AIRE COMPRIMIDO | 3.601%
21 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | 2.499%
22 | VARIOS | 4.34%
| TOTAL | 100%
Note on C51: Salvatierra, Leandro: REVISAR SUMA

## GI
Obra: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y AMPLICION DE DEPENDENCIAS PARA PERSONAL DE MATERIAL RODANTE EN VICTORIA PCIA DE BA.
LMT_OC_086
PLANILLA DE GASTOS INDIRECTOS
|  |  | Referencias MO |  | Basico | Aportes |  | TOTAL H
|  | 1 | Oficial especializado |  | 102.43 | 2.2 |  | 225.346
|  | 2 | 1/2 OFICIAL |  | 80.47 | 2.2 |  | 177.034
|  | 3 | Ayudante |  | 73.88 | 2.2 |  | 162.536
| 1124367.0246 | ITEM | Costo indirecto | Cant | Precio | Coef. Aporte | Meses | Monto Basico
51.2% | 575700 | 1 | Supervision de Obra |  |  |  | 6 | 575700
|  | 1.1 | Jefe de Obra | 1 | 71500 | 0.3 | 6 | 128700
|  | 1.2 | Jefe de Obra C.Soc. | 1 | 14300 | 0.3 | 6 | 25740
|  | 1.3 | Estacionam | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 | Oficina tecnica | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6 | Viajes J.de O.+viatico | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
|  | 1.7 | Capataz | 1 | 30175 | 1 | 6 | 181050
|  | 1.8 | Capataz de Obra C.Soc. | 1 | 6035 | 1 | 6 | 36210
|  | 1.9 | Oficina Central | 1 | 300000 | 0.1 | 6 | 180000
|  | 1.10 | Viajes a obra Gte. | 0 | 500 | 0 | 1 | 0
|  | 1.11 | Contador | 1 | 40000 | 0.1 | 6 | 24000
12.49% | 140427.9 | 2 | Mano de Obra Indirecta y Directa |  |  |  |  | 140427.9
|  | 2.1 | Mano obra oficiales | 0 | 225.346 | 0 | 1 | 0
|  | 2.2 | Mano obra ayudantes | 0 | 162.536 | 0 | 1 | 0
|  | 2.3 | Limpieza de Obra | 0 | 85819.008 | 0 | 1 | 0
|  | 2.4 | Limpieza de Obra Final | 0 | 85819.008 | 0 | 1 | 0
|  | 2.5 | Insumos de limpieza Final | 0 | 5000 | 0 | 1 | 0
|  | 2.6 | Gruista | 0 | 1500 | 0 | 1 | 0
|  | 2.7 | Pañolero | 0 | 9152 | 0 | 1 | 0
|  | 2.8 | Mantenimiento equipos | 1 | 40000 | 0.2 | 6 | 48000
|  | 2.9 | Mantenimiento mano de obra | 0 | 9152 | 0 | 1 | 0
|  | 2.10 | UOCRA/Policia | 1 | 2000 | 1 | 6 | 12000
|  | 2.11 | Sereno | 1 | 13404.65 | 1 | 6 | 80427.9
3.179% | 35746.364 | 3 | Instalaciones de Obra |  |  |  |  | 35746.364
|  | 3.1 | Cartel de Obra | 1 | 10346.364 | 1 | 1 | 10346.364
|  | 3.2 | Gastos funcionamiento e inspección de obra ART. 2,7,11 | 0 | 15000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.3 | Oficina Jefe de Obra /capataz (a compartir c/inspec) | 0 | 5733.3333 | 0 | 1 | 0
|  | 3.4 | Almacen | 0 | 4916.6667 | 0 | 1 | 0
|  | 3.5 | Aseos (Baño individual quimico s/ ducha) | 0 | 3400 | 1 | 6 | 20400
|  | 3.6 | Vestuario | 0 | 4533.3333 | 0 | 1 | 0
|  | 3.7 | Traslados containers + gruas | 2 | 2500 | 1 | 2 | 5000
|  | 3.8 | Alquiler vivienda+ gastos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 3.9 | Equipam Inspeccion/ ODOMETROS/ DISTANCIONAMETROS/ LUXIMETROS | 0 | 7500 | 0 | 1 | 0
|  | 3.10 | Movilidad Inspeccion | 0 | 3500 | 0 | 1 | 0
|  | 3.10 | Oficina 2,5 x 3 incl Aire | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.11 | Equipo Aire | 0 | 15000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.12 | Mobiliario | 0 | 20000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.13 | Computadoras TIPO NOTEBOOK | 0 | 35000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.14 | Monitor 19" | 0 | 1249 | 0 | 1 | 0
|  | 3.15 | CPU Intel Core7 | 0 | 55000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.16 | Detector de Conductos | 0 | 4866.9421 | 0 | 1 | 0
|  | 3.17 | Luxometro Digital | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.18 | Nivel Laser Digital | 0 | 3140.4959 | 0 | 1 | 0
|  | 3.19 | Distanciometro | 0 | 3181.8182 | 0 | 1 | 0
|  | 3.20 | Celular | 0 | 11570.2479 | 0 | 1 | 0
|  | 3.21 | Equipam Of.Jefe de Obra | 0 | 1000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.22 | Equipo Aire | 0 | 5000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.23 | Mobiliario | 0 | 5000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.24 | Telefono /Impresora / etc.. | 0 | 2500 | 0 | 1 | 0
|  | 3.25 | Instalacion Electrica | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.26 | Instalacion Sanitaria | 0 | 5000 | 0 | 1 | 0
|  | 3.27 | Alquiler Camioneta | 0 | 25000 | 0 | 1 | 0
0% | 0 | 4 | Funcionamiento de Obra |  |  |  |  | 0
|  | 4.1 | Derechos de Obra (excento) -Planos municipales | 0 | 6000 | 0 | 1 | 0
|  | 4.2 | Proyecto HA | 0 | 66800 | 0 | 1 | 0
|  | 4.3 | Proyecto Arq. | 0 | 45000 | 0 | 1 | 0
|  | 4.4 | Proy inst. ( elec+sanit+gases+aire) | 0 | 120000 | 0 | 1 | 0
|  | 4.5 | Tramite Impacto Ambintal | 0 | 20000 | 0 | 1 | 0
|  | 4.6 | Consumo ENERGÍA | 0 | 2700 | 0 | 1 | 0
|  | 4.7 | Consumo Telefono | 0 | 4000 | 0 | 1 | 0
10.98% | 123400 | 5 | Equipos de Obra |  |  |  |  | 123400
|  | 5.1 | Gastos camioneta | 1 | 8000 | 1 | 6 | 48000
|  | 5.2 | Camioneta | 0 | 40000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.3 | Balancines | 0 | 2500 | 0 | 1 | 0
|  | 5.4 | Montacargas | 0 | 30000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.5 | Cerco de obra (solo vallado de madera) | 0 | 5000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.6 | Alquileres varios | 0 | 2000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.7 | Gruas bajada equipos | 0 | 2500 | 0 | 1 | 0
|  | 5.8 | Bomba achique | 1 | 3500 | 1 | 1 | 3500
|  | 5.9 | Vibrador | 1 | 3500 | 1 | 1 | 3500
|  | 5.10 | Herramientas y utiles , cajas consumibles | 0 | 20000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.11 | Elementos de Seguridad ; ropa; etc | 0 | 20000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.12 | Elementos de seguridad via publica | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.13 | Tubos para escombro | 0 | 5000 | 0 | 1 | 0
|  | 5.14 | Volquetes de Escombro | 1 | 1800 | 3 | 6 | 32400
|  | 5.15 | Fletes | 1 | 2000 | 3 | 6 | 36000
,
0.667% | 7500 | 6 | Gastos Oficinas de Obra |  |  |  |  | 7500
|  | 6.1 | Computadora | 0 | 5000 | 0 | 1 | 0
|  | 6.2 | Fotos | 0 | 2000 | 0 | 1 | 0
|  | 6.3 | Telefono inspeccion | 0 | 1000 | 0 | 1 | 0
|  | 6.4 | Fotocopias /Impresiones | 1 | 5000 | 0.25 | 6 | 7500
|  | 6.5 | Mobiliario | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0
|  | 6.6 | Gastos mensuales oficna obra | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
5.087% | 57200 | 7 | Gastos Profesionales |  |  |  |  | 57200
|  | 7.1 | Ing.seg.e Higiene | 1 | 25000 | 0.2 | 6 | 30000
|  | 7.2 | Ing. Seguridad excavaciones | 1 | 14000 | 1 | 1 | 14000
|  | 7.3 | Planos y copias y Conforme obra | 1 | 6000 | 1 | 1 | 6000
|  | 7.4 | Topografo | 0 | 36000 | 0.2 | 1 | 7200
|  | 7.5 | Asesor 1 | 0 | 51342.72 | 0 | 1 | 0
|  | 7.6 | Asesor 2 | 0 | 51342.72 | 0 | 1 | 0
|  | 7.7 | Asesor 3 | 0 | 51342.72 | 0 | 1 | 0
|  | 7.8 | Asesor 4 | 0 | 51342.72 | 0 | 1 | 0
,
16.4% | 184392.7606 | 8 | Seguros |  |  |  |  | 184392.7606
|  | 8.1 | Seguro robo | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | trim | Seguro Resp.Civil
|  | 8.2 | Gtia de Fdo Rro (trim) | 1 | 8000 | 1 | 2 | 16000 | trim | Seguro de Riesgo de Trabajo
|  | 8.3 | Seguro c/ incendio | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | trim | Seguro de vida Obligatorio
|  | 8.4 | Seguro Resp.Civil | 1 | 26800 | 1 | 1 | 26800 | semestre | Seguro Obrero (ART)
|  | 8.5 | Seguro Inspeccion de obra | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | semestre | Seguro Accidentes Personales
|  | 8.6 | Garantia de Anticipo Financiero | 1 | 17400 | 1 | 1 | 17400 | semestre | Seguro Todo riesgo de obra
|  | 8.7 | Garantia de Contrato | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | trim | Garantia de Mantenimiento de Oferta
|  | 8.8 | Seguro Obrero (ART) | 1 | 14032.1268 | 1 | 6 | 84192.7606 | Meses | Garantia de Fondo Reparo (trim)
|  | 8.9 | Seguro Ambiental | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | Garantia de Fiel Cumplimiento X el 10% del MC
|  | 8.10 | Todo riesgo de obra | 1 | 20000 | 1 | 2 | 40000 | trim
0% | 0 | 9 | Otros Gastos |  |  |  |  | 0
|  | 9.1 | Seguros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 9.2 | Imp.cheques | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 9.3 | C.Soc. personal directo e indirecto | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
|  | 9.4 | Seguridad | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
|  | 9.5 | Descuento certificados | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
|  | 9.6 | Costo financiero anticipo | 0 | 73780 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Gastos Indirectos |  |  |  |  | 1124367.0246
Note on H6: Salvatierra, Leandro: TOMA EL 100 + 18 + 18,6 + 3,7 + 11,59 + 17,06 + 42,26+ 10,01

## PLACOT
Obra: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y AMPLICION DE DEPENDENCIAS PARA PERSONAL DE MATERIAL RODANTE EN VICTORIA PCIA DE BA.
LMT_OC_086
PLANILLA DE COTIZACION
ITEM | DESCRIPCION | U/Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Subtotal Ítem
21.1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
21.1.1 | Demoliciones y retiro de producido | m3 | 15 | 0 | 0
21.1.2 | Proyecto ejecutivo y Memoria Tecnica (Incluye replanteo) | Gl. | 1 | 0 | 0
21.1.3 | Obrador, vallado y señalizacion. | Gl. | 1 | 0 | 0
21.2 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0
21.2.1 | Excavacion / Zanjeo para fundaciones | m3 | 30 | 0 | 0
21.3 | HORMIGON ARMADO / CONTRAPISO |  |  |  |  | 0
21.3.1 | ESTRUCTURA RESISTENTE
21.3.1.1 | Bases (Incluye estudio de suelos y memoria de caluculo) | m3 | 10 | 0 | 0
21.3.1.2 | Vigas de Fundacion (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 6 | 0 | 0
21.3.1.3 | Columnas (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 6 | 0 | 0
21.3.1.4 | Vigas (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 8 | 0 | 0
21.3.1.5 | Losas entrepiso (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 11.5 | 0 | 0
21.3.1.7 | Platea de Hormigon | m3 | 1.2 | 0 | 0
21.3.1.8 | Escalera (Incluye presentacion de memoria de calculo) | esc | 22 | 0 | 0
21.3.1.6 | Contrapisos de hormigon de cascotes (Incluye presntacion de memoria de calculo) | m3 | 14 | 0 | 0
21.4 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
21.4.1 | Mamposteria de bloques de hormigon | m2 | 285 | 0 | 0
21.4.2 | Mamposteria de 12cm de espesor ladrillo ceramico hueco | m2 | 120 | 0 | 0
21.4.3 | Mamposteria de 8 cm de esp de ladrillo ceramico hueco | m2 | 30 | 0 | 0
21.5 | AISLACIONES HIDROFUGAS |  |  |  |  | 0
21..5.1 | Cajón Hidrofugos en muros | m2 | 50 | 0 | 0
21..5.2 | Aislacion hidrofuga Horizontal (Film 200 µm) | m2 | 100 | 0 | 0
21.6 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
21.6.1 | De perfiles de hierro laminado y chapa galvanizada ondulada tipo cincalum | m2 | 90 | 0 | 0
21.6.2 | Desagüe pluvial | gl | 1 | 0 | 0
21.7 | DESAGÚES Y DRENAJES |  |  |  |  | 0
21.7.1 | Perfilado de zanja | m3 | 1.8 | 0 | 0
21.8 | REVOQUES |  |  |  |  | 0
21.8.1 | Impermeable | m2 | 260 | 0 | 0
21.8.2 | Jaharro | m2 | 502 | 0 | 0
21.8.3 | Enlucido | m2 | 470 | 0 | 0
21.9 | CONSTRUCCCION EN SECO |  |  |  |  | 0
CIELORRASO
21.9.1 | Cielorraso desmontable | m2 | 120 | 0 | 0
TABIQUES
21.9.1 | Tabique divisorio de vidrio | m2 | 15.345 | 0 | 0
21.10 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
21.10.1 | Provision y Colocacion de revestimiento ceramico en locales humedos. San Lorenzo 30 x 40 Moro Hueso | m2 | 40 | 0 | 0
21.10.2. | Espejo 4 mm templado | m2 | 5 | 0 | 0
21.11 | SOLADOS |  |  |  |  | 0
21.11.1 | Povision y colocacion de porcellanato de 60x60cm | m2 | 31 | 0 | 0
21.11.2 | Solado cemento alisado o cilindrado 1°capa (1:3) de 2 cm, 2° capa(1:2) de 5 mm. 3° capa alisada con cemento puro, | un | 180 | 0 | 0
21.12 | ZOCALOS |  |  |  |  | 0
21.12.1 | Zócalos de porcellanato de 60x10 cm | ml | 23 | 0 | 0
21.13 | CARPINTERÍA |  |  |  |  | 0
21.13.1 | Provision y colocacion P01 salida de emergencia metalica contrafuego F60 | un | 2 | 0 | 0 |  | 4%
21.13.2 | Provision y colocacion P02 Porton de Laboratorio | un | 1 | 0 | 0
21.13.3 | Provision y colocacion P03 puerta bajo escalera | un | 1 | 0 | 0
21.13.4 | Provision y colocacion P04 puerta placa retrete corta 0.70 x 1,60 | un | 4 | 0 | 0
21.13.5 | Provision y colocacion P05 puerta placa | un | 7 | 0 | 0
21.13.6 | Provision y colocacion de V1 Ventiluz 60 x 900 | un | 13 | 0 | 0
21.13.7 | Provision y colocacion V2 90x 100 Oscilovatiente | un | 14 | 0 | 0
21.13.8 | Provision y colocacion de V3 Ventana fija 30 x 90 | un | 14 | 0 | 0
21.13.9 | Provision y colocacion V4 110x 100 Oscilovatiente | un | 4 | 0 | 0
21.13.10 | Provision y colocacion de V5 Ventana fija 30 x 110 | un | 8 | 0 | 0
21.13.12 | Vidrios 4mm | m2 | 32 | 0 | 0
22.14 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
22.14.1 | Nueva instalacion electrica (Incluye Proyecto Ejecutivo, monofasica, trifasica y Ayuda de Gremios) | Gl. | 1 | 0 | 0
21.14.2 | Instalacion x bocas | un | 55 | 0 | 0
Artefactos
21.14.7 | Iluminacion de Emergencia | un | 11 | 0 | 0
21.14.8 | kevin etl 500 | un | 23 | 0 | 0
21.14.9 | Marca Lucciola modelo Evoluzzione LED (CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble parabólico | un | 6 | 0 | 0
21.14.10 | Marca Lumenac modelo Marea LED del tipo hermético o superior, con protección de policarbonato traslucido abisagrada al cuerpo. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k. | un | 7 | 0 | 0
21.14.11 | Artefactos de iluminación de embutir en cielorraso en sector oficinas, los cuales serán nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Halley LED (RXD-030) o superior calidad, medidas 60 x 60 cm con louver doble parabólico. Incluye lámpara LED de 30w | un | 8 | 0 | 0
21.14.12 | Indicador de salida con lampara led | un | 6 | 0 | 0
21.14.13 | Proyector PRL 756 50W | un | 4 | 0 | 0
21.15 | PINTURA |  |  |  |  | 0
21.15.1 | Látex s Interior (enduido completo 1 mano de fijador y 2 manos de pintura) | m2 | 762 | 0 | 0
21.15.2 | Esmalte sintetico en aberturas, barandas y portones | m2 | 82 | 0 | 0
21.15.3 | Impermeabililzacion Ladrilloss exteriores con impregnacion hidrorrepelente tipo Sikaguard 700 s o calidad superior | m2 | 285 | 0 | 0
21.15.4 | Pintura epoxi | m2 | 100 | 0 | 0
21.16 | EQUIPAMIENTO/ MESADAS |  |  |  |  | 0
Equipamiento
21.16.1 | Heladera 335 litros | un | 1 | 0 | 0
21.16.2 | Microondas 23 litros con grill | un | 1 | 0 | 0
21.16.3 | Extractor | un | 3 | 0 | 0
Mesada
21.16.64 | Mesda de Granito Gris Mara 2,5 m espesor (Incluye traforos) | m2 | 11 | 0 | 0
21.16.4.1 | Zocalos y frentines en Ganito Gris Mara | ML | 14 | 0 | 0
21.16.5 | Muebles bajomesada y alacenas | Ml | 8.38 | 0 | 0
21.17 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 0
21.17.1 | Nueva instlacion SANITARIA (Incluye Proyecto Ejecutivo)(Incluye pases en losas) (Incluye Ayuda de Gremios) | Gl. | 1 | 0 | 0
21.17.2 | Tanque de polietileno rotomoldeado tricapa 1000lt (Incluye Colector) | un | 2 | 0 | 0
21.17.3 | Termotanque electrico | un | 1 | 0 | 0
Porcelana Sanitaria y Accesorios B° Damas y Caballeros (Incluye Prov. y Colocación)
21.17.4 | Inodoro Andina Ferrum o calidad superior Incluye asiento + valvula FV | un | 4 | 0 | 0
21.17.5 | Bacha de A°I° Ovalada | un | 4 | 0 | 0
21.17.6 | Griferia Lavatorio Kansas Plus | un | 4 | 0 | 0
21.17.7 | Mingitorio Mural incluye valvula automatica de descarga | un | 2 | 0 | 0
21.17.8 | Canilla de Servicio | un | 3 | 0 | 0
21.17.9 | Griferia de ducha kansas plus | un | 1 | 0 | 0
21.17.10 | Porta Rollo Ceramico | un | 4 | 0 | 0
21.17.11 | Percha ceramica para empotrar | un | 4 | 0 | 0
21.17.12 | Jabonera 15x15 con agarradera blanca | un | 1 | 0 | 0
21.17.13 | Barral y cortina de baño | un | 1 | 0 | 0
21.17.14 | Rejilla guardaganado | un | 1 | 0 | 0
21.17.15 | Pileta de Cocina de A°I° | un | 2 | 0 | 0
21.17.16 | Griferia de cocina | un | 2 | 0 | 0
21.18 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0
21.18.1 | Provision y colocacion de Equipos Aire Acondicionado para oficinas en 1er piso y Taller Planta Baja , capacidad según balance térmico provisión y montaje de acuerdo a Proyecto Ejecutivo. | un | 2 | 0 | 0
21.18.2 | Provision y colocacion de Equipos Aire Acondicionado para oficina en 1er piso y Laboratorio Planta Baja , capacidad según balance térmico provisión y montaje de acuerdo a Proyecto Ejecutivo. | un | 2 | 0 | 0
21.19 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
21.19.1 | Extintores/Matafuegos de Polvo clase ABC tipo Georgia | un | 6 | 0 | 0
21.20 | PIPING AIRE COMPRIMIDO |  |  |  |  | 0 | 7%
21.20.1 | Proyecto/ Ingenieria Basica/ Ingenieria de Detalle (Incluye planso conforme a obra) | gl | 1 | 0 | 0
21.20.2 | cañeria de aire Comprimido incluyendo soporteria | ml | 80 | 0 | 0
21.20.3 | Bocas, incluje valvulas de corte y manometro Aire Comprimido 3/4" Incluye soporteria | ml | 5 | 0 | 0
21.20.4 | Valvulas de Corte principal | un | 1 | 0 | 0
21.21 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA |  |  |  |  | 0 | 2%
21.21.1 | Limpieza periodica de obra | mes | 6 | 0 | 0
21.21.2 | Limpieza final de obra | gl | 1 | 0 | 0
21.22 | VARIOS |  |  |  |  | 0
21.22.1 | Monoriel IPN 300 (incluye memoria de calculo, según pliego ) | un | 3 | 0 | 0
TOTAL
Note on F108: Salvatierra, Leandro: MULTIPLICO POR 1,3 POR MO
Note on F121: Salvatierra, Leandro: MULTIPLIQUE POR 1,3 POR MO

## Redeterminación de precios
Anexo VII. Metodología para la Redeterminación de Precios.
I. Expresiones Generales de Aplicación.
I.1- Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.
Pi = P0 x [Af x (0,10 + 0,9 x Fra) + (1 - Af) x (0,10 + 0.9 x Fri)]
Donde:
Pi | Precio de la obra faltante redeterminado (I: nueva redeterminación)
P0 | Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de contrato.
Af | Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fri | Factor de reajuste de la redeterminación identificada como "i".
Fra | Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por Fri.
I.2- Fórmula General del Factor de Reajuste.
Fri = [αM x FMi + αEM x FEMi + αM0 x (MOi / MO0) + αT x (Ti / T0) + αCL x (CLi / CL0)] x {1 + k x (CFi - CF0 / CF0)}
Donde:
Fmi | Factor de variación de precios del componente Materiales.
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.
FEMi | Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas.
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones)
MOi / MO0 | Factor de variación de precios del componente Mano de Obra
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (MOi) y el indicador de precio al mes Base (MO0)
Ti / T0 | Factor de variación de precios del componente Transporte Carretero
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (T0)
CLi / CL0 | Factor de variación de precios del componente Combustible y Lubricantes
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (CLi) y el indicador de precio al mes Base (CL0)
α | Coeficientes de ponderación
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
CFi - CF0 / CF0 | Factor de variación del componente Costo Financiero
Se calcula según las siguientes expresiones:
| CFi = (1 + ii / 12)^n/30 - 1 |  | CFi = (1 + ii / 12)^n/30 - 1
ii | Indicador correspondiente al Costo Financiero
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior.
i0 | Idem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el día hábil posterior.
n | Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.
K | Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01
I.3- Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales
FMi = βM1 x (M1i / M10) + βM2 x (M2i / M20) + βM3 x (M3i / M30) + … + βMn x (Mni / Mn0)
Donde:
M1; M2; … Mn | Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados
Según corresponda, del mes de redeterminación "i" o del mes básico "0"
βM1; βM2; … βMn1 | Coeficientes de ponderación de los materiales
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo-costo total del componente materiales.
I.4- Fórmula General la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas.
Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:
FEMi = CAE x (AEi / AE0) + CRR x {0,7 x (AEi / AE0) + 0,3 x (MOi/MO0)}
Donde:
AEi / AE0 | Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados
Según corresponda, del mes de redeterminación "i" o del mes básico "0"
MOi / MO0 | Factor de variación de precios del componente - Mano de obra
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (MOi) y el indicador de precio al mes Base (MO0)
CAE; CRR | Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos "CAE" y Reparaciones y Repuestos "CRR"
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra recuperación y Debe verificarse que : CAE + CRR = 1
II. Valores de Aplicación para el presente contrato.
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componentes |  | Factor αn | Índice o Valor a Considerar
Materiales (FM) |  | 0.48 | Según Fórmula I.3
Equipos y Máquinas (FEM) |  | 0 | Según Fórmula I.4
Mano de Obra (MO) |  | 0.52 | Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de I "Capítulo Mano de Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")
Transporte (T) |  | 0 | Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 1295/02
Combustibles y Lubricantes (CL) |  | 0 | Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"
Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Material |  | Factor βn | Índice o Valor a Considerar
Hormigón armado |  | 0.25 | Cuadro 1.9 Item Hormigón elaborado
Mampostería |  | 0.22 | Cuadro 1.5 Item Albañilería
Instalación eléctrica |  | 0.19 | Cuadro 1.5 Item Instalación eléctrica
Instalación sanitaria |  | 0.12 | IPIB Mayor desag. 2520 36.320-1 Caños y tubos de PVC - Anexo INDEC
Carpintería |  | 0.11 | Cuadro 1.5 Item Carpintería metálica y de madera
Pintura |  | 0.11 | IPIB Mayor desag. 2422 35110-3 Pinturas al látex - Anexo INDEC
Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente |  | Índice o Valor a Considerar
Amortización de Equipos (AE) |  | Índice Ponderado 35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de equipo 65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 2924/CPC 44427-1 Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”
Mano de Obra (MO) |  | Índice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de I "Capítulo Mano de Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")
Coeficiente Amortización CAE |  | Se adopta 0,7
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR |  | Se adopta 0,3
III. Fórmulas resultantes de aplicación para el presente contrato.
FEMi = 0,7 x (AEi / AE0) + 0,3 x {0,7 x (AEi / AE0) + 0,3 x (MOi / MO0)}
FMi = 0,09 x (M1i / M10) + 0,12 x (M2i / M20) + 0,60 x (M3i / M30) + 0,03 x (M4i / M40) + 0,16 x (M5i / M50)
FRi = [0,34 x FMi + 0,02 x FEMi + 0,54 x (MOi / MO0) + 0,06 x (Ti / T0) + 0,04 x (Cli / CL0)] x {1 + 0,01 x (CFi - CF0 / CF0)}
Pi = P0 x [0,2 x (0,10 + 0,9 x Fra) + (1 - 0,2) x (0,10 + 0,90 x Fri)]
A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito significativo.