## Hoja1
OBRA: TENDIDO LINEA AEREA PREENSAMBLADA PARA ALIMENTACIONDE EDIFICIOS OPERATIVOS - CASEROS CODIGO/PLAN: LSM-EL-006
PLAN DE TRABAJO
ITEM | DESCRIPCION | U | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $ | IMPORTE $ | UNI | MES 1 | MES 2 | MES 3 | INCIDENCIA
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | GL | 1 | 150000 | 150000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
[6 empty] | $ | 50000 | 50000 | 50000 | 150000
[6 empty] | % PARC | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 20%
2 | MATERIALES | GL | 1 | 150000 | 150000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
[6 empty] | $ | 50000 | 50000 | 50000 | 150000
[6 empty] | % PARC | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 20%
3 | MANO DE OBRA | GL | 1 | 150000 | 150000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
[6 empty] | $ | 50000 | 50000 | 50000 | 150000
[6 empty] | % PARC | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 20%
4 | PRUEBAS Y ENSAYOS | GL | 1 | 150000 | 150000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
[6 empty] | $ | 50000 | 50000 | 50000 | 150000
[6 empty] | % PARC | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 20%
5 | LIMPIEZA DE OBRA | GL | 1 | 150000 | 150000 | TIEMPO
[6 empty] | % | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 99.9%
[6 empty] | $ | 50000 | 50000 | 50000 | 150000
[6 empty] | % PARC | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 20%
750000
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3
|  |  | CURVA EN % PARCIAL |  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | CURVA EN % ACUMULADO |  |  | % | 33.33% | 66.67% | 100%
|  |  | CURVA EN $ PARCIAL |  |  | $ | 250000 | 250000 | 250000
|  |  | CURVA EN $ ACUMULADO |  |  | $ | 250000 | 500000 | 750000
Note on I4: DEBERA ESTAR CON CONCORDANCIA CON EL PLAZO DE OBRA DESCRIPTO EN EL PLIEGO