## A23 Ciclo de vida Impl
Grado de Cumplimiento de Requisitos de Admisibilidad para Ciclo de Vida de Implementación ERP
<OFERENTE>
A continuación clasificamos los requisitos de admisibilidad para la evaluación de propuestas de Servicios de Consultoría en Gestión de Proyectos, según nuestro entendimiento y experiencia del mercado, y teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos definidos:
Grado de Cumplimiento | Descripción del grado de cumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad | Valor
SI | Cumple Totalmente el requisito | 1
NO | No Cumple con el criterio mínimo del requisito | 0
Solicitamos al Oferente completar en la tabla a continuación, columna C, con el mejor entendimiento y experiencia del Oferente el Grado de Adherencia (S ó N) de los servicios que propone, en función a su entendimiento y experiencia en la industria.
Nro. de Requerimiento (identificador) | Requisitos de Admisibilidad | Grado de Cumplimiento | Puntaje Asignado por TAO
1. | Consideraciones generales de la metodología de implementación
1.1 | Posee Metodología? |  |  | 0 | 1
1.1 | Posee una aplicación informática que soporte la metodología? |  |  | 0 | 1
2. | Aceleradores
2.1 | Posee Aceleradores Solución Recursos Humanos ? |  |  | 0 | 1
2.2 | Posee Aceleradores Solución Administración y Finanzas ? |  |  | 0 | 1
2.3 | Posee Aceleradores Solución Planeamiento Corporativo ? |  |  | 0 | 1
2.4 | Posee Aceleradores Solución Comercial ? |  |  | 0 | 1
2.5 | Posee Aceleradores Solución Operaciones ? |  |  | 0 | 1
3. | Entregables Fase Preparación e Iniciación
3.1 | Cuenta con Acta de constitución del proyecto ? |  |  | 0 | 1
3.2 | Cuenta con Validación y confirmación del alcance del proyecto definido ? |  |  | 0 | 1
3.3 | Cuenta con Plan de implementación y estrategia de "Roll Out" ? |  |  | 0 | 1
3.4 | Cuenta con Documento detallado del alcance del proyecto ? |  |  | 0 | 1
3.5 | Cuenta con Plan de calidad: Estándares del proyecto ? |  |  | 0 | 1
3.6 | Cuenta con Definición de requerimientos de infraestructura ? |  |  | 0 | 1
3.7 | Cuenta con Checklist de la infraestructura a proveer para hosting/virtualización ? |  |  | 0 | 1
3.8 | Cuenta con Checklist de la infraestructura a proveer en cuanto a enlaces y centro procesamiento de datos ? |  |  | 0 | 1
3.9 | Cuenta con Puesta en marcha de la infraestructura del ERP ? |  |  | 0 | 1
3.10 | Cuenta con Enfoque de transferencia de conocimiento funcional ? |  |  | 0 | 1
3.11 | Cuenta con Plan de trabajo de la implementación ? |  |  | 0 | 1
3.12 | Cuenta con Diseño de datos maestros ? |  |  | 0 | 1
3.13 | Cuenta con Lista de interfaces ? |  |  | 0 | 1
3.14 | Cuenta con Estrategia de "Testing" ? |  |  | 0 | 1
3.15 | Cuenta con Estrategia de conversión, depuración, armonización, confiabilización y migración de datos maestros. ? |  |  | 0 | 1
3.16 | Cuenta con Nivelación conocimientos de equipos de trabajo ? |  |  | 0 | 1
3.17 | Cuenta con Cierre de Fase: acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
4. | Entregables Fase Relevamiento
4.1 | Cuenta con Plan de la Fase de diseño de la solución actualizado ? |  |  | 0 | 1
4.2 | Cuenta con Matriz de interesados y su metodología de actualización ? |  |  | 0 | 1
4.3 | Cuenta con Manual de cambios/impactos ? |  |  | 0 | 1
4.4 | Cuenta con Plan de acciones de sponsoreo y compromiso ? |  |  | 0 | 1
4.5 | Cuenta con Plan de comunicaciones, propuesta de nombre (“marca”) y logo del proyecto ? |  |  | 0 | 1
4.6 | Cuenta con Indicadores de desempeño de los planes ? |  |  | 0 | 1
4.7 | Cuenta con Cierre de Fase: acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
5. | Entregables Fase Diseño de la Solución
5.1 | Cuenta con Documentación del diseño de la solución técnica ? |  |  | 0 | 1
5.2 | Cuenta con Documentación del diseño de la solución ERP ? |  |  | 0 | 1
5.3 | Cuenta con Documentación del diseño de la solución GRC (usuarios, roles y riesgos) ? |  |  | 0 | 1
5.4 | Cuenta con Documentación del diseño de la solución de gestión de cambios ERP ? |  |  | 0 | 1
5.5 | Cuenta con Plan de implementación actualizado y confirmación de fecha de implementación ? |  |  | 0 | 1
5.6 | Cuenta con Inventario de desarrollos: Reportes, interfaces, conversiones y mejoras ? |  |  | 0 | 1
5.7 | Cuenta con Documentacion sobre recursos requeridos para mesa de ayuda y soporte técnico definidos a nivel general ? |  |  | 0 | 1
5.8 | Cuenta con Plan de la Fase de diseño detallado actualizado ? |  |  | 0 | 1
5.9 | Cuenta con Plan de capacitación a alto nivel ? |  |  | 0 | 1
5.10 | Cuenta con Cierre de Fase: acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
6. | Entregables Fase Diseño Detallado
6.1 | Cuenta con Documentación de la configuración del ERP y preparación de datos de prueba ? |  |  | 0 | 1
6.2 | Cuenta con Documentación de la configuración del GRC y preparación de datos de prueba ? |  |  | 0 | 1
6.3 | Cuenta con Documentación de la configuración del sistema de gestión de cambios ERP y preparación de datos de prueba ? |  |  | 0 | 1
6.4 | Cuenta con Especificaciones funcionales de los desarrollos requeridos ? |  |  | 0 | 1
6.5 | Cuenta con Especificaciones técnicas de los desarrollos requeridos ? |  |  | 0 | 1
6.6 | Cuenta con Documentación de los roles simples y compuestos de acceso al ERP diseñados a nivel detalle funcional ? |  |  | 0 | 1
6.7 | Cuenta con Documentación de los roles simples y compuestos de acceso al ERP diseñados a nivel detalle técnico ? |  |  | 0 | 1
6.8 | Cuenta con Matriz de segregación de funciones y accesos sensitivos ? |  |  | 0 | 1
6.9 | Cuenta con Entorno de QA preparado ? |  |  | 0 | 1
6.10 | Cuenta con Plan de codificación y pruebas unitarias de los desarrollos ? |  |  | 0 | 1
6.11 | Cuenta con Plan de pruebas integrales y de aceptación de usuarios ? |  |  | 0 | 1
6.12 | Cuenta con Plan de pruebas de estrés ? |  |  | 0 | 1
6.13 | Cuenta con Arquitectura tecnológica del entorno de producción del ERP definida a nivel detallado ? |  |  | 0 | 1
6.14 | Cuenta con Plan de la Fase de construcción y pruebas actualizado ? |  |  | 0 | 1
6.15 | Cuenta con Listado de recursos de mesa de ayuda y soporte técnico definidos a nivel de tarea ? |  |  | 0 | 1
6.16 | Cuenta con Plan integral de capacitación para formadores y usuarios finales: formato de instrucción, logística, cronograma inicial y formato de evaluación de contenidos ? |  |  | 0 | 1
6.17 | Cuenta con Material de capacitación ? |  |  | 0 | 1
6.18 | Cuenta con Cierre de Fase: Acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
7. | Entregables Fase Construcción y pruebas
7.1 | Cuenta con Codificación de desarrollos y pruebas unitarias ? |  |  | 0 | 1
7.2 | Cuenta con Documentación sobre evaluación y mejoras a la seguridad y los controles ? |  |  | 0 | 1
7.3 | Cuenta con Documentación sobre configuración de los roles simples y compuestos ? |  |  | 0 | 1
7.4 | Cuenta con Pruebas individuales de los roles simples y compuestos ? |  |  | 0 | 1
7.5 | Cuenta con Migración de datos y pruebas de interfaces ? |  |  | 0 | 1
7.6 | Cuenta con Pruebas de integración y aceptación de usuarios ? |  |  | 0 | 1
7.7 | Cuenta con Documentación y plan de pruebas de estrés ? |  |  | 0 | 1
7.8 | Cuenta con Entorno de producción (Preparación) ? |  |  | 0 | 1
7.9 | Cuenta con Entorno de capacitación a usuarios finales preparados ? |  |  | 0 | 1
7.10 | Cuenta con Listado de recursos de mesa de ayuda y soporte técnico disponibles y validados ? |  |  | 0 | 1
7.11 | Cuenta con Plan de la Fase de preparación actualizado ? |  |  | 0 | 1
7.12 | Cuenta con Cierre de Fase: Acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
8. | Entregables Fase Preparación
8.1 | Cuenta con Conversión: datos migrados y validados por los responsables ? |  |  | 0 | 1
8.2 | Cuenta con Plan de corte e inicio de operaciones en el nuevo sistema ? |  |  | 0 | 1
8.3 | Cuenta con Listado de usuarios finales entrenados en ERP ? |  |  | 0 | 1
8.4 | Cuenta con Listado de usuarios técnicos entrenados en GRC ? |  |  | 0 | 1
8.5 | Cuenta con Listado de usuarios técnicos entrenados en el sistema de gestión de cambios ERP ? |  |  | 0 | 1
8.6 | Cuenta con Creación de autorizaciones de usuarios en el sistema ? |  |  | 0 | 1
8.7 | Cuenta con Organización de soporte preparada: mesa de ayuda y soporte técnico ? |  |  | 0 | 1
8.8 | Cuenta con Entorno del sistema productivo operacional ? |  |  | 0 | 1
8.9 | Cuenta con Listado de recursos de mesa de ayuda y soporte técnico preparados ? |  |  | 0 | 1
8.10 | Cuenta con Cierre de Fase: Acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
9. | Entregables Fase Implementación
9.1 | Cuenta con Entorno del sistema y procesos en vivo ? |  |  | 0 | 1
9.2 | Cuenta con Checklist de "Roll Out" finalizado ? |  |  | 0 | 1
9.3 | Cuenta con Servicio de mesa de ayuda y soporte operacional ? |  |  | 0 | 1
9.4 | Cuenta con Entrenamiento a usuarios finales posterior a salida en vivo ? |  |  | 0 | 1
9.5 | Cuenta con Diagnóstico de la calidad de la fase de Implementación y "Roll Out" ? |  |  | 0 | 1
9.6 | Cuenta con Plan decorte y transferencia de la operación del AMS por TAO ? |  |  | 0 | 1
9.7 | Cuenta con Lecciones aprendidas ? |  |  | 0 | 1
9.8 | Cuenta con Cierre de Fase: Acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
10. | Entregables Fase Post Implementación
10.1 | Cuenta con Equipo de AMS propio de TAO entrenado y transferencia de conocimiento finalizado ? |  |  | 0 | 1
10.2 | Cuenta con Servicio de mesa de ayuda y AMS de TAO operacional ? |  |  | 0 | 1
10.3 | Cuenta con Diagnóstico de la calidad de la fase de soporte post-implementación ? |  |  | 0 | 1
10.4 | Cuenta con Resolución incidentes post-implementación y cierre de Fase/proyecto ? |  |  | 0 | 1
10.5 | Cuenta con Cierre de Fase: Acta de revisión, diagnostico y decisión de continuidad ? |  |  | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 94
| PUNTAJE MÁXIMO | 94
| PUNTAJE OBTENIDO | 0
| % DE CUMPLIMIENTO | 0%

## Tablas (hidden)
SI
NO