## A31 SAI PMO
Grado de Cobertura Requerimientos Gestión de Proyecto PMO
<OFERENTE>
A continuación clasificamos los requerimientos para la evaluación de propuestas de Servicios de Apoyo a la Implementación en Gestión de Proyectos, según nuestro entendimiento y experiencia del mercado y teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos definidos:
Grado de Cumplimiento | Descripción del grado de cumplimiento de los Requisitos de Admisibilidad | Puntaje Asignado
SI | Cumple el requisito | 1
NO | No Cumple el requisito | 0
Solicitamos al Oferente completar en la tabla a continuación, columna C, con el mejor entendimiento y experiencia del Oferente el Grado de Adherencia (SI/NO) de los servicios que propone, en función a su entendimiento y experiencia en la industria.
El puntaje del Oferente surgirá de la sumatoria de respuestas al Grado de Adherencia asignado a cada requisito de TAO. TAO asignará el puntaje en Columna D.
Nro. de Requerimiento (identificador) | Requisitos de Admisibilidad | Grado de Cumplimiento | Puntaje Asignado por TAO | Requerimiento Crítico ó Importante (Pasa/No Pasa) |  | Puntaje | Maximo
1. | Propuesta Lineamientos Metodológicos
1.1. | Propuesta Metodológica General |  |  |  | 1
1.1.1. | Propuesta completa e integral con enfoque metodológico definido y claro, que acompañe cada etapa del proyecto. |  |  |  |  | 0 | 1
1.1.2. | Propuesta alineada con el marco de trabajo de Project Management Body of Knowledge (PMBOK) o similar. |  |  |  |  | 0 | 1
1.2. | Propuesta Metodológica Entregables
1.2.1.1. | Inicio: Cronograma Inicial del Proyecto |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.1.2. | Inicio: Acta de Proyecto |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.1.3. | Inicio: Cronograma Macro |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.1.4. | Inicio: Lanzamiento de Proyecto |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.2.1. | Planificación: Cronograma detallado del Proyecto |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.2.2. | Planificación: Plan de Equipos de Trabajo |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.2.3. | Planificación: Presentación de Estrategia de Ejecución del Proyecto |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.2.4. | Planificación: Plan de Proyecto |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.3.1. | Ejecución y Transición: Solicitud de cambios a la línea base |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.3.2. | Ejecución y Transición: Aceptación de entregables |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.4.1. | Cierre: Lecciones aprendidas |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.4.2. | Cierre: Informe de cierre |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.5.1. | Gestión de Proyecto: Informe de Avance |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.5.2. | Gestión de Proyecto: Riegos y Problemas |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.5.3. | Gestión de Proyecto: Control de Presupuesto |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.5.4. | Gestión de Proyecto: Control de Calidad |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.5.5. | Gestión de Proyecto: Minutas de Reunión |  |  |  |  | 0 | 1
1.2.5.6. | Gestión de Proyecto: Lista de Acciones |  |  |  |  | 0 | 1
2. | Capacidades Técnicas
2.1. | Formación
2.1.1. | Formación Multidisciplinaria |  |  |  |  | 0 | 1
2.1.2 | Certificación en marco de trabajo Project Management Professional (PMP/PMI) |  |  |  |  | 0 | 1
2.1.3 | Certificación en marco de trabajo PRINCE2 |  |  |  |  | 0 | 1
2.1.4 | Al menos tres años de experiencia en dirección de proyectos, con 4.500 horas liderando y dirigiendo proyectos y 35 horas de educación en dirección de proyectos. |  |  |  |  | 0 | 1
3 | Herramientas
3.1 | Software de Administración de Proyectos para asistir a coordinadores de proyectos en el desarrollo de planes, diagramas Gantt, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso y analizar cargas de trabajo. |  |  |  |  | 0 | 1
3.2 | Software repositorio de documentación online con versionamiento de archivos. |  |  |  |  | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 26
| PUNTAJE MÁXIMO | 26
| TOTAL PUNTOS | 0
| % DE CUMPLIMIENTO | 0%

## Data (hidden)
Experiencia PM | Experiencia PMO | SI/NO | Grado de Cobertura
Menos de 4 años | Menos de 9 años | SI | T
De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | NO | P+
Mas de 10 años | Mas de 15 años |  | P
N